plán činnosti a hlavných úloh Stredoslovenského múzea na rok 2024

Banská Bystrica, 26.02.2024

I. HLAVNÉ ÚLOHY

- Ciele - dlhodobý cieľ a konkrétne ciele na príslušný rok

- Dlhodobý cieľ:

- naďalej zvyšovať úroveň aktivít a prestíže  Stredoslovenského múzea (ďalej len „SSM“), ktoré v roku 2023 získalo prestížne ocenenie – Cenu Ministerky kultúry SR za mimoriadny prínos v oblasti kultúry,

- zabezpečovať odborný rast pracovníkov, vytvárať dobré podmienky pre prácu, transparentné a motivujúce prostredie,

- prehlbovať metodické pôsobenie a zintenzívňovať spoluprácu najmä v rámci kultúrnych inštitúcií Banskobystrického samosprávneho kraja (ďalej len „BBSK“), ale aj s ďalšími partnermi a organizáciami,

- dobre zvládať organizáciu práce, komunikáciu, spoluprácu, zabezpečenie bežného chodu inštitúcie, realizovať rozvojové činnosti a projekty a participovať na plnení poslania  BBSK v príslušných oblastiach.

- Ciele na rok 2024:

- administratívne dokončiť proces mimoriadnej revízie zbierkových predmetov a profesionálne a zákonne riešiť jeho závery v súčinnosti so zriaďovateľom múzea - BBSK,

- po schválení zriaďovateľom realizovať organizačnú zmenu – zameranú na riešenie rovnomernejšej pracovnej záťaže na pracovníkov múzea – hlavne po  predchádzajúcej konsolidácii pomerov, rozvoji činnosti, tiež zohľadňujúc výsledky kontroly vykonanej ÚHK BBSK, a veľkej zmene po rekonštrukciách a znovuotvorení expozície v Thurzovom dome

- osláviť 135. výročie založenia múzea, 115. výročia prvej stálej expozície, 35 výročie prírodovednej expozície a 15. výročie expozície dejín mesta Banská Bystrica v Matejovom dome

- hľadať možnosti financovania realizácie novej stálej expozície prírody stredného Slovenska

- systematicky pracovať na predpokladoch pre  zlepšovanie a zefektívňovanie návštevníckej prevádzky vo všetkých oblastiach,

- zvyšovať vlastné príjmy – hľadaním zdrojov mimo rozpočtu poskytnutého z BBSK,

- naďalej zvyšovať dostupnými prostriedkami povedomie o organizácii,

- hľadať nové prezentačné formy na komunikáciu s návštevníkom múzea s cieľom využiť potenciál novej expozície v Thurzovom dome a pripravených podujatí vo všetkých prezentačných priestoroch múzea,

- prehodnotiť niektoré formáty akcií a podujatí a inovovať ich ponuku,

- komplexne zmeniť internetovú stránku organizácie,

- prehodnotiť a inovovať marketingové a prezentačné postupy,

- dokončiť a predstaviť nový bedeker múzea,

- začať s prípravou monografie mesta Banská Bystrica

- prispôsobiť záhradu za Thurzovým domom pre využitie na aktivity súvisiace s činnosťou a poslaním SSM.

Vybrané merateľné ukazovatele činnosti (Program 010 Kultúra, podprogram 01003 Múzeá a galérie):

| Ukazovateľ | Plán 2024 |
| --- | --- |
| Počet ukončených odborne spracovaných ZP v elektronickej forme za rok (uviesť len ZP, ktorých spracovanie bolo ukončené 2. stupňovou evidenciou (počet evidenčných čísel*/počet ks) | 344*/900 |
| Počet usporiadaných výstav za rok (vo vlastných objektoch) | 8 |
| Počet návštevníkov na výstavách a expozíciách za rok (vo vlastných objektoch) | 15 000 |
| Počet usporiadaných kultúrno-výchovných podujatí za rok (hlavný organizátor) | 100 |

* s uvedením počtu evidenčných čísel

2. Oblasť riadenia organizácie a organizácia práce

a) plán riadenia organizácie zo strany riaditeľa organizácie, plán vzájomnej spolupráce vedúcich jednotlivých oddelení (v prípade objavených rezerv návrh opatrení so zreteľom na racionalizáciu a zvýšenie efektivity práce)

Pokračovať vo fungovaní  transparentného, podnetného a vhodného vnútroorganizačného prostredia. Realizovať pravidelné porady vedenia organizácie, činnosť poradných orgánov, aktívne komunikovať so zástupcami zriaďovateľa, odborovou organizáciou, inými orgánmi, partnermi a spolupracovníkmi. Realizovať pravidelné stretnutia všetkých zamestnancov spojené s diskusiou o zámeroch a vývoji činnosti, resp. aj o problémoch, výzvach a aktuálnych situáciách. Okrem výkazníckej činnosti priebežne proaktívne informovať zriaďovateľa o dianí v organizácii. Profesionálne pristupovať k plneniu úloh a  riešeniu situácií, podporovať systematickú prácu a zvyšovanie úrovne činností a prezentácií. Strategické a vážne úkony/problémy/situácie naďalej vždy bezodkladne riešiť v súčinnosti so zriaďovateľom.

b) plán na zmenu organizačnej štruktúry (v prípade nedostatkov uviesť návrh opatrení, resp. zmien v štruktúre so zreteľom na racionalizáciu a zvýšenie efektivity práce)

V roku 2024 plánujeme zmenu organizačnej štruktúry. Z dôvodu zvýšeného pracovného tlaku v predchádzajúcom roku nebola zrealizovaná. Predbežne v mesiaci január máme ambíciu zriaďovateľovi predstaviť základné východiská zmeny a príslušnú dokumentáciu v rovine návrhu. Následne by sme radi zmenu realizovali k 1. marcu. Organizačnou  zmenou sledujeme zosúladenie vzniknutých organizačných a pracovných nárokov – po realizovanej veľkej kontrole z ÚHK BBSK, po rozvojovej zmene plnohodnotným znovuotvorením Thurzovho domu s novou a širšou ponukou, a tiež aj po zmenách (smerom ku kvalite a efektivite)  a rozsiahlej  konsolidácii predchádzajúcich  pomerov. Zmena bude reagovať aj na vývoj požiadaviek zriaďovateľa. S určitosťou dôjde k posilneniu ekonomickej činnosti a prezentačnej činnosti a spolu s tým aj k jasnejšiemu a podrobnejšiemu zadefinovaniu jednotlivých pracovných pozícií a vzťahov medzi nimi.

c) plánované doplnenie smerníc (ak sa v priebehu roka plánuje zmena smernice, úprava smernice, resp. plánuje sa vydanie novej smernice)

Smernice budú vydané, resp. upravované v súlade s aktualizáciou legislatívy a to novelizácie, alebo prijatia nových zákonov.

3. Personálne zabezpečenie

Plánované personálne zmeny

- na úsekoch odborných činností (v počte zamestnancov, personálne zmeny v priebehu roka, odôvodnenie návrhu zmien so zreteľom na zvýšenie efektivity práce)

Na základe organizačného poriadku Stredoslovenského múzea, ktorý bol prijatý od 1. septembra 2019, máme stanovený počet pracovníkov na rok 2024 v počte 40, z toho:

- oddelenie riaditeľa – traja zamestnanci,

- oddelenie odbornej správy zbierkových predmetov -  osem zamestnancov,

- oddelenie kurátorov – deväť zamestnancov,

- prezentačné oddelenie – dvanásť zamestnancov,

- prevádzkové oddelenie – osem zamestnancov.

V mimo evidenčnom stave evidujeme k 1.1.2024 jedného zamestnanca. Jedná sa o pracovníčku na rodičovskej dovolenke. Jej miesto je obsadené pracovníčkou na termínovanú pracovnú zmluvu do skončenia ich rodičovskej dovolenky, čo je 28.3.2025.

Termínované pracovné zmluvy na obdobie jedného roka evidujeme u jedného pracovníka na pracovnej pozícii výtvarník-lektor V priebehu roka 2024 budeme riešiť prípadné predĺženie pracovnej zmluvy.

Organizácia zamestnáva dvoch pracovníkov so zníženou pracovnou schopnosťou, poberateľov čiastočného invalidného dôchodku. V súčasnej dobe zamestnávame troch pracovníkov – poberateľov starobného dôchodku. Nárok na starobný dôchodok v roku 2024 vznikne jednému pracovníkovi

V roku 2024 plánujeme posilniť letnú návštevnícku sezónu v jednotlivých múzejných domoch počas čerpania dovoleniek stálych zamestnancov, a to výpomocou formou dohôd, prevažne študentov vysokých a stredných škôl a dôchodcov. V období od júna až do septembra 2024 plánujeme uzatvoriť štyri dohody o  študentskej výpomoci a dve dohody o pracovnej činnosti s pracovníčkami v dôchodkovom veku. Na zabezpečenie lektorskej činnosti počas letnej turistickej sezóny (4 mesiace) nám boli na rok 2024 schválené účelové finančné prostriedky v sume 5 600,00 EUR od zriaďovateľa.

Z hľadiska posilnenia prezentačného oddelenia pri dodržaní služieb počas stanovených otváracích hodín plánujeme uzatvoriť dohody o pracovnej činnosti s tromi pracovníkmi na obdobie od januára až do marca 2024. Riešenie tejto situácie vzniklo z dôvodu výpadku zamestnancov čerpaných dlhodobú práceneschopnosť a neobsadených funkcií na uvedenom oddelení. Celková suma výdavkov na tento účel je plánovaná v sume 1.000,00 EUR z vlastných zdrojov organizácie.

- na úsekoch ekonomických a technicko-hospodárskych činností (v počte zamestnancov, plánované personálne zmeny v priebehu roka, odôvodnenie návrhu zmien so zreteľom na zvýšenie efektivity práce)

Na prevádzkovom oddelení podľa platnej organizačnej štruktúry pracuje osem zamestnancov, z toho traja pracovníci majú skrátený pracovný úväzok. V roku 2024 na tomto oddelení plánujeme personálne zmeny z dôvodu zmeny Organizačnej štruktúry a organizačného poriadku organizácie, ktorým by malo vzniknúť nové pracovné miesto účtovníčky, so špecializáciou na podvojné účtovníctvo a majetok.

b/ Plán školení, odborných a vzdelávacích podujatí

Školenia pracovníkov múzea budú realizované podľa potrieb organizácie a v súlade s aktualizáciou nových zákonov, resp. vyhlásenia školenia buď nadriadeným orgánom – zriaďovateľom BBSK, alebo inou komerčnou vzdelávacou organizáciou.

Plánované školenie na oprávnenie na prácu v novom Katalogizačnom systéme – Digitálna evidencia múzejných zbierok (DEMZ), ktoré bude organizovať  správca systému – Slovenské národné múzeum v Bratislave pre všetkých oprávnených užívateľov katalogizačného systému sa bude realizovať  v priebehu roka 2024.

Plánované školenia odborných a vzdelávacích podujatí na rok 2024 je školenie BOZP, OPP a CO v januári  2024 a podľa Plánu úloh zasielaným z Útvaru krízového riadenia BBSK.

V roku 2024 sa budú odborní pracovníci zúčastňovať konferencií (aktívne i pasívne) súvisiacich s ich odborným zameraním.

V roku 2024 sa budú odborní pracovníci zúčastňovať zasadnutí odborných komisií Zväzu múzeí Slovenska (Odbornej komisie pre vzdelávanie a výchovu v múzeách, Prírodovedná komisia ZMS).

c/ Plán zvyšovania kvalifikácie zamestnancov

V zmysle Kolektívnej zmluvy na rok 2024 majú možnosť pracovníci zvyšovať si svoju kvalifikáciu kurzami, školeniami, a inými odbornými prednáškami. Zamestnávateľ podporí zvyšovanie si kvalifikácie zamestnancov formou poskytnutia študijného voľna.

4. Technické zabezpečenie úloh

- plán stavebno-technických zásahov do budov v správe kultúrnej inštitúcie, poistenie majetku:

- vrátane odhadu nákladov

Matejov dom – Národná kultúrna pamiatka

Budova je v dobrom technickom stave, napriek ukončeniu rozsiahlej rekonštrukcie tohto objektu v roku 2009 dochádza k postupnému morálnemu a technickému opotrebovaniu vybavenia budovy. Po rekonštrukciách realizovaných v roku 2023, riešenie havarijného stavu zastrešenia baníckej bašty a dodanie a montáže skleneného zádveria  k zabránenie úniku tepla a podporenia úspory energie sa budova zhodnotila.

V Matejovom dome máme vykurovanie zabezpečené klimatizačným zariadením, ktoré bolo v roku 2019 rekonštruované. Toto zariadenie zabezpečuje rovnomernú teplotu a vlhkosť vzduchu počas celého roka (vykuruje, aj ochladzuje priestory kde sú umiestnené zbierkové predmety), čo je náročné na jeho údržbu a kontrolu. Zariadenie obsahuje štyri externé vonkajšie jednotky a osemnásť kusov vnútorných jednotiek, funkčné skúšky a pravidelná revízia zariadenia nás upozornila na vznikajúce poruchy na zariadení (únik chladiacej látky). Zariadenie je po záručnej dobe, v prípade závažnejšej opravy budú potrebné vyššie finančné prostriedky. Preverenie stavu zariadenia je plánové odborne spôsobilou firmou v apríli 2024, ktorá nám upresní stav zariadenia a cenovú ponuku na odstránenie je závad.

Revíziou bleskozvodu v roku 2023 bol zistený nevyhovujúci stav na objekte, ktorý nebolo možné z hľadiska poveternostných podmienok odstrániť. Práce na streche vo výške cca 35 m si vyžadujú realizovať opravu za priaznivého počasia. Matejov dom je objekt nie samostatne stojaci, ale spojený s inou budovou (kostolom), ktorý patrí inému vlastníkovi. V dôsledku toho je obťažné zabezpečiť bleskozvodmi objekt ako celok. Cenová ponuka od spoločnosti, ktorá revíziu zabezpečovala, bola spracovaná v nevyhnutných výdavkoch len pre Matejov dom vo výške 1100,00 EUR, ktoré budú čerpané z bežných prostriedkov organizácie. Oprava je plánovaná v mesiacoch apríl – máj 2024.

Na rok 2024 nám boli zriaďovateľom schválené bežné výdavky na opravu väčšieho rozsahu, a to na zabezpečenie okien kovovými mrežami na 1. nadzemnom podlaží v Matejovom dome v celkovej sume 1500,00 EUR. Ide o 3 ks kovových mreží, ktorých oprava je plánovaná v mesiaci marec – apríl 2024.

Vonkajší odvetraný sokel na fasáde budovy vo výške 60 cm by do budúcna bolo vhodné upraviť reštaurátorským spôsobom, z pieskovca alebo z iného vhodného materiálu. Táto oprava z hľadiska priorít nie je nutná, organizácia má v pláne ju realizovať podľa vývoja finančnej situácie v druhej polovici roku 2024 a podľa cenových ponúk.

Na budove chýba informačná tabuľa, v roku 2024 plánujeme umiestniť vedľa vchodových dverí vitrínu, ktorá bude informatívna z hľadiska  otváracích hodín, plánovaných aktivít a celkovej propagácie múzea.

Thurzov dom – Národná kultúrna pamiatka

Po komplexnej rekonštrukcii exteriéru aj interiéru je technický stav vzhľadom na vek v dobrom stave. V interiéri, na prvom poschodí v chodbe, sa nachádza stropné okno, ktoré by bolo vhodné v budúcnosti  opraviť (inštalovať farebnú vitráž). V súčasnosti je zatemnené, jeho rekonštrukciou by sa zabezpečilo vetranie spoločných priestorov, zvýšil by sa prívod svetla v chodbovej časti budovy a vznikol by jedinečný prvok, ktorý by expozíciu ešte ozvláštnil. V roku 2024 organizácia túto opravu neplánuje z dôvodu predpokladaných vyšších nákladov.

Z drobných opráv je z hľadiska bezpečnosti nevyhnutné riešiť opravu kamenného portálu na prízemí - vstup do klenbovej miestnosti. Predpokladaná oprava je v sume 1500,00 EUR z vlastných prostriedkov v mesiaci jún 2024.

Na okná z dvorovej časti, od záhrady, je potrebný ochranný náter. Parapety z medeného plechu bude nutné predlžiť, aby nedochádzalo zatekaniu dažďovej vody na fasádu budovy. Táto oprava je plánovaná v mesiaci október z vlastných prostriedkov organizácie, predpokladané náklady do 800,00 EUR.

Revíziou bleskozvodu v roku 2023 bol zistený nevyhovujúci stav aj na tomto objekte, ale iba v drobných úpravách (výmenou skorodovaných častí atď.), poveternostné podmienky už neumožňovali opravu riešiť v danom roku. Cenová ponuka od spoločnosti, ktorá revíziu zabezpečovala, bola spracovaná vo výške do 300,00 EUR, ktoré budú čerpané z bežných prostriedkov organizácie. Oprava bleskozvodov je plánovaná, spolu v Matejovým domom, v mesiacoch apríl – máj 2024.

Tihányiovský kaštieľ – Národná kultúrna pamiatka

Exteriér budovy je v dobrom stave, interiér je pôvodný, zastaralý, v štádiu riešenia jeho modernizácie. Je vypracovaný a aktualizovaný projekt na jeho komplexnú zmenu, problémom ostáva jeho financovanie z dôvodu väčších výdavkov cca. 2 milióny EUR. Pôvodná stála expozícia je v stave, ktorý ohrozuje návštevníka z hľadiska bezpečnosti (nebezpečné sklenené výplne nezodpovedajú stanoveným normám a predpisom, obyčajné sklá bez rámu atď.) Termín realizácie bude upresnený po schválení finančných prostriedkov a zaradenia účelu do Registra investícií daného roka.

Dlažba pri služobnom vchode je silne poškodená, nutná výmena keramickej dlažby. Táto oprava je plánovaná v mesiaci október podľa predložených cenových ponúk z vlastných prostriedkov organizácie.

Oplotenie celého areálu kaštieľa začína značne korodovať, je potrebné čo najskôr obnoviť náter, čím vzniknú menšie náklady ako keď korózia prepukne do väčšieho štádia a bude nutné oplotenie vymeniť. Pred samotnou realizáciou je potrebné dôsledné prestrihanie krovín po celom obvode oplotenia. Záhradnícke práce je potrebné realizovať do 30.3.2024 v čase vegetačného kľudu. Následne v treťom kvartáli roku 2024 je plánovaná oprava oplotenia. I napriek snahe v roku 2023 sa nám nepodarilo získať prostriedky na revitalizáciu tohto objektu (neúspešný projekt do Nadácie Slovenskej sporiteľne, a.s., názov projektu: Záhrada v múzeu – miesto pre Vaše stretnutia, požadovaná dotácia: 14.586,00 EUR, spolufinancovanie minimálne: 400,00 EUR). Múzeum bude hľadať možnosti financovania naďalej, zeleň okolo tejto historickej budovy je dôležitou súčasťou jeho charakteru – prírodovedné múzeum.

Administratívna budova

Budova je v nevyhovujúcom stave, exteriér aj interiér. Strešná konštrukcia je pokrytá plechom s nízkou vlnou tvaru „V“ s povrchovým náterom pôvodne červenej farby. Súčasný stav je taký, že z prevažnej časti strechy je zmytá farba do 50 % v spodnej časti strechy pri žľaboch, ale aj úplne bez farby na hrebeňoch strechy. Posledný rad plechov pri žľaboch a strešnom vikieri je navyše nedostatočne prichytený k drevenej konštrukcii a silnejší nápor vetra ho môže úplne odtrhnúť od konštrukcie s následným pokračovaním deštrukcie strešného plášťa. Pri kontrole a nevyhnutnej oprave dažďových žľabov a zvodov sa zistilo, že žľaby sú v niektorých úsekoch celé skorodované a prederavené. Taktiež je budovu z vonkajšej strany nutné zatepliť. V rámci interiérových úprav budovy sú potrebné tiež nevyhnutné opravy už z hľadiska bezpečnosti (havarijný stav dlažby na prvom nadzemnom poschodí, zatekanie v suterénnych priestoroch, vymaľovaní stien, sokla a výmeny dverí na spodnom poschodí, atď.). V budove je dočasne umiestnený prechodný depozitár ktorý je umiestnený v nevyhovujúcich priestoroch. Je to v dôsledku malých skladových priestoroch pre našu organizáciu, ktoré by boli v určitej miere projektom riešené. Budova má vypracovaný projekt jej prestavby a schválené platné stavebné povolenie. Všetky tieto povolenia poukázali na nutnosť rekonštrukcie a to najmä plynofikácie, ktorá je z hľadiska bezpečnosti a platných predpisov nevyhovujúca. SPP vydalo rozhodnutie, ktorým stanovuje do určitého termínu zmenu realizovať. K tejto zmene bolo nutné v rámci prípravného procesu zabezpečiť rôzne potrebné vyjadrenia dotknutých úradov, ktorých platnosť je tiež časovo obmedzená. Odkladanie realizácie  projektu spôsobuje a znásobuje škody na technickom stave a prestavbu predražuje. Termín jej realizácie bude upresnený po schválení finančných prostriedkov a zaradenia účelu do Registra investícií daného roka.

Pretrváva zamedzený priamy vstup na pozemky múzea z Cikerovej ulice, čím je  značne skomplikovaná organizácia práce v múzeu. V roku 2024 máme prísľub ukončenia stavebných prác a opätovného prístupu k budove i parkovisku. V dôsledku zmeny charakteru prestavovanej budovy a nárokov na jej prevádzkovanie sme v štádiu rokovania s jeho vlastníkom ohľadom opravy vstupnej brány a plota pred budovou. Táto dohoda bude predložená k schváleniu zriaďovateľovi, ktorý je vlastníkom majetku.

- prehľad majetku – plán brania nehnuteľného majetku do nájmu, resp. výpožičky na plnenie hlavných úloh svojej činnosti kultúrnej inštitúcie a plánovaný prenájom.

Organizácia neplánuje v roku 2024 branie nehnuteľného majetku do nájmu, resp. výpožičky. V prípade možnosti vyriešenia skladových priestorov v podriadenosti zriaďovateľa by možnosť prenájmu uvítala.

V roku 2024 príjem za prenechanie nehnuteľného majetku do nájmu na dobu určitú, maximálne do 1 roka vrátane, bude na základe Nájomnej zmluvy a zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.30603/NZaZoVB-421/2022/Radvaň/1932/2591 s Národnou diaľničnou spoločnosťou, a. s. v sume 547,40 EUR.

- plán zhodnotenia a zmien technického vybavenia kultúrnej inštitúcie:

- vrátane odhadu nákladov

Organizácia v roku 2024 bude pokračovať v postupnej obnove technického vybavenia. Ide najmä o výmenu výpočtovej techniky, ktorej nákup máme plánovaný v predpokladanej sume 1 500,00 EUR. Plánovanými zmenami je aj dokúpenie komponentov servera múzea a zaškolenie zamestnancov správcom siete v súlade s požiadavkami organizácie. Celkové výdavky v roku 2024 predpokladáme v sume 1000,00 EUR z vlastných zdrojov.

Doplnenie komponentov vysielacieho štúdia, ktoré zabezpečuje kvalitnejšie príspevky na sociálnych sieťach a oslovenie potencionálnych návštevníkov múzea plánujeme v roku 2024 nákupom v sume do 1000,00 EUR z vlastných zdrojov.

K zabezpečeniu prevádzky je potrebné zakúpenie náradia použitého pri údržbe budov, ale aj pri inštalácii výstav a ochrane zbierkových predmetov. V roku 2024 sme vyčlenili sumu 400,00 EUR na nákup náradia (záhradnícke náradie) z vlastných zdrojov.

- plán úloh na úseku bezpečnosti práce a návrh opatrení v prípade zistených nedostatkov

Na základe Zmluvy č.284/2022 o zabezpečení plnenia úloh vyplývajúcich z predpisov súvisiacich so zaistením bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a so zaistením ochrany pred požiarmi je plánované zabezpečenie odbornej starostlivosti firmou Vrabec, s.r.o. a to v oblastiach ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, civilnej ochrany a zdravotnej pracovnej služby. Zistené nedostatky, na ktoré nás dodávateľ služby upozorní, budeme riešiť  v súlade s platnou legislatívou a zmluvných podmienok. Celomuzeálne školenie k tejto problematike, stanovené aj v súlade s platnou normou, je plánované 15.1.2024.

V roku 2024 boli plánované výdavky na revízie a odborné prehliadky, konkrétne na revíziu elektrických zariadení, na revíziu bleskozvodov v budovách múzea, na odborné prehliadky elektronického zabezpečovacieho systému a kamerového systému v budovách múzea, na odborné prehliadky výťahu v Matejovom dome, na revíziu komína a kotla v administratívnej budove, ďalej revíziu klimatizačných zariadení a to v Matejovom dome a vetracích zariadení umiestnených v suteréne Thurzovho domu. Predpokladaná výška je v sume 9000,00 EUR z finančných prostriedkov SSM.

5. Plánované vnútorné kontroly

- akým spôsobom bude realizovaná

- návrh opatrení na skvalitnenie vnútornej kontroly

Kontrola zbierkových predmetov (ďalej len ZP) vystavených v expozíciách a na výstavách bude vykonávaná poverenými zamestnancami (pokladníci, lektori, resp. kurátori) každý deň po príchode do práce a pred odchodom z práce. Kontrola ZP v depozitároch bude vykonávaná kustódmi a kurátormi zbierok pravidelne a v rámci plnenia odborných úloh a v zmysle platných interných smerníc. Mesačne sa bude vykonávať kontrola mikroklimatických podmienok (teplota, relatívna vlhkosť) v depozitárnych priestoroch, v expozíciách a na výstavách.

Kontrola plnenia pracovných úloh bude vykonávaná vedúcimi oddelení počas realizácie jednotlivých úloh, prostredníctvom operatívnych porád jednotlivých oddelení a  spracovaných mesačných a ročných výkazov činnosti jednotlivých pracovníkov. Kontrola plnenia úloh vedúcich oddelení, aj jednotlivých oddelení, bude vykonávaná v rámci porád vedenia SSM raz týždenne, kontrola plnenia úloh SSM bude vykonávaná raz mesačne, priebežne počas celého roka.

6. Plán plnenia opatrení vyplývajúcich z kontrolných zistení Útvaru hlavného kontrolóra BBSK alebo iného kontrolného orgánu stav plnenia opatrení)

V roku 2024 sa bude pokračovať v realizácii prijatých opatrení v súlade s platnou legislatívou. Prijaté opatrenia s kontroly boli splnené.

7. Plánované inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v roku 2024 (predmet inventarizácie, druh inventarizácie, metódy uskutočnenia inventarizácie, stručné zhodnotenie - zhrnutie)

Riadna inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov (ďalej len inventarizácia) bude vykonaná v zmysle § 29 a § 30 zákona 
č. 431/2002 Z. z. zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v zmysle internej smernice o vykonávaní inventarizácie na základe Príkazu riaditeľa SSM. Predmetom inventarizácie bude inventarizácia majetkových účtov a inventarizácia všetkých ostatných účtov (inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov vrátane majetku a záväzkov v podsúvahovej evidencii). Metóda uskutočnenia inventarizácie bude kombináciou fyzickej a dokladovej inventúry – zistenie skutočného stavu majetku. Výsledok riadnej inventarizácie bude vyhodnotený v súlade s vyššie uvedenými predpismi.

II. Odborná Správa zbierkových Predmetov

(Plánované opatrenia, ktoré je možné realizovať vlastnými silami a na ktoré je potrebná pomoc iných subjektov, vrátane finančného rázu)

- Plán prvostupňovej evidencie zbierkového fondu - akvizičná činnosť – stručný komentár k uvedenej činnosti

Plán zasadnutia  Komisie na tvorbu zbierok SSM – plánovaný počet zasadnutí: február 2024, máj 2024, október 2024

| Odbor | Plánované prírastky podľa odborov | Z toho kúpa | Nadobúdacia hodnota, cena v € | Finančné prostriedky KI v € | Finančné prostriedky z FPU, alebo iná dotácia v € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numizmatika | 7 ks z toho 1 ks (výskum), 6 ks (dar) | – | 20,00 (výskum)+ 18,00 (dar)=38,00 | – | – |
| Dejiny umenia | – | – | – | – | – |
| Archeológia | 100 ks (dar) | - | 150,00 | - | - |
| Etnológia | 59 ks z toho 30 ks (dar), 29 ks (kúpa) | 29 ks | 1000,00 (dar) + 1 275,00 (kúpa)=2275,00 |  | 1 000,00 EUR FPU + 275,00 EUR (kofinancovanier projektov) Spolu: 1275,00 |
| MĽT | – | – | – | – | – |
| Plošný materiál | – | – | – | – | – |
| Originálne fotografie | 5 ks (výskum) | - | 30,00 | - | - |
| Botanika | 10 ks (výskum) | – | 10,00 | – | – |
| Zoológia stavovce | 5 ks (kúpa) | 5 ks | 8 000,00 |  | 6 000,00 (FPU) + 2 000,00 (kofinancovanie projektov) Spolu: 8 000,00 |
| Zoológia bezstavovce | 1 ks (výskum) | – | 15,00 | – | – |
| Mineralógia | 365 ks z toho 130 ks (dar), 235 ks (kúpa) | 235 ks | 1111,00 (dar)+3230,00 (kúpa)=4341,00 | - | 2 500,00 (FPU) + 730,00 (kofinancovanie projektov) Spolu: 3 230,00 |
| Plánované prírastky spolu | 552 ks z toho 17 ks (výskum), 266 ks dar), 269 (kúpa) | 269 ks | 15 089,00 z toho 2 354,00 nadobúdacia hodnota, 12 505,00 nadobúdacia cena | - | 12 505,00 z toho 9 500,00 FPU, 3 005,00 kofinancovanie projektov |

Komentár:

V roku 2024 sa bude realizovať akvizícia ZP, ktorej realizáciu podporil  v roku 2023 Fond na podporu umenia (ďalej len FPU) v podprograme Akvizícia múzeí  na základe nasledovných podporených projektov:

- Mineralogická zbierka Martina Patúša – akvizícia  zbierky minerálov  banskobystrického zberateľa Martina Patúša z významných regionálnych, slovenských aj svetových lokalít  v celkovom počte 235 ks minerálov.

Celkový rozpočet schváleného projektu na nákup predmetov: 3 230,00 EUR, schválená dotácia FPU 2 500,00 EUR na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-522-04575, minimálne kofinancovanie projektu 730,00 EUR, bude hradené z finančných prostriedkov zriaďovateľa BBSK a z vlastných prostriedkov SSM.

- Zoologická akvizícia Stredoslovenského múzea 2023 - 2024: Hospodárske druhy živočíchov – akvizícia  5 ks dermoplastických preparátov úžitkových plemien prežúvavcov do pripravovanej stálej expozície Premeny prírody.

Celkový rozpočet schváleného projektu na nákup predmetov: 8 000,00 EUR, schválená dotácia FPU 6 000,00 EUR na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-522-04573, minimálne kofinancovanie projektu 2 000,00 EUR, bude hradené z finančných prostriedkov zriaďovateľa BBSK a z vlastných prostriedkov SSM.

- Nákup odevných súčiastok a úžitkových predmetov z obce Telgárt – akvizícia  odevného a obradného textilu a úžitkových predmetov dennej potreby z obce Telgárt v počte  29 ks predmetov.

Celkový rozpočet schváleného projektu na nákup predmetov: 1 275,00 EUR, schválená dotácia FPU 1 000,00 EUR na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-522-04574, minimálne  kofinancovanie projektu 275,00 EUR, bude hradené z finančných prostriedkov zriaďovateľa BBSK a z vlastných prostriedkov SSM.

V roku 2024 bude spracovaný projekt do grantovej schémy FPU – akvizícia múzeí na zakúpenie 45 ks predmetov kultúrnej hodnoty do zbierkového fondu histórie v celkovej nadobúdacej cene 1 355,00 EUR, požadovaná dotácia 1 084,00 EUR kofinancovanie projektu vo výške 271,00 EUR.

- Plán druhostupňovej evidencie zbierkového fondu pre múzeá

| Odbor | Katalogizácia |  |  |  | Rekatalogizácia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | záznam | prír. č. | evid. č. | ks | záznam | prír. č | evid. č. | ks |
| Archeológia | 100 | 1 | 100 | 100 | 20 | 1 | 20 | 20 |
| História | 50 | 1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Etnológia | 50 | 1 | 50 | 50 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Dejiny umenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Numizmatika | 7 | 7 | 7 | 7 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Plošný materiál | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Originálne fotografie | 30 | 10 | 10 | 30 | 50 | 20 | 20 | 50 |
| Múzeum ľudového tanca | 50 | 1 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SV spolu | 297 | 31 | 277 | 297 | 590 | 541 | 560 | 590 |
| Geológia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mineralógia | 50 | 1 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Petrografia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paleontológia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Botanika | 33 | 1 | 1 | 33 | 500 | 1 | 1 | 500 |
| Zoológia-stavovce | 15 | 15 | 15 | 15 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Zoológia-bezstavovce | 1 | 1 | 1 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PV spolu | 99 | 18 | 67 | 798 | 600 | 101 | 101 | 600 |
| Zbierky spolu | 396 | 49 | 344 | 1095 | 1190 | 642 | 661 | 1190 |

Komentár:

Vzhľadom k tomu, že SSM prechádza v roku 2024 na nový elektronický katalogizačný systém spracovania zbierkových predmetov – Digitálna evidencia múzejných zbierok (DEMZ), budú sa v roku 2024 prioritne odstraňovať nedostatky, ktoré vzniknú pri konverzii dát z pôvodného elektronického systému ESEZ 4G.

Katalogizácia aj rekatalogizácia ZP, bude v roku 2024 závisieť od stavu realizovaných školení pre oprávnených užívateľov nového katalogizačného systému. Katalogizované budú prioritne zbierkové predmety, ktoré boli nadobudnuté  do zbierky SSM pred viac ako 2 rokmi, súčasne sa budú katalogizovať aj zbierkové predmety, ktoré boli prijaté na Komisiách na tvorbu zbierok v rokoch 2022 a 2023, ale aj v roku 2024. Pri realizácii mimoriadnej revízie jednotlivých čiastkových fondov boli zistené nedostatky v druhostupňovom spracovaní zbierkových predmetov, preto sa budú v rámci katalogizácie a rekatalogizácie v roku 2024 odstraňovať tieto zistené nedostatky.

- Sumárny prehľad – číselné ukazovatele odbornej evidencie

a) Plán prvostupňovej (chronologickej)  evidencie zbierkových predmetov

| 1. stupeň (chronologická) | Počet prír. č. ZP | Počet ks ZP | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Plán prírastku ZP v roku 2024 | 437 | 552 |  |
| Plán úbytkov ZP v roku 2024 | 42 | 165 | – |

Komentár:

Plán úbytkov ZP v roku 2024 za fondu prírodných vied: 1 ks, 1 prír. č. ZP z fondu mineralógie, 91 ks, 28 prír. č. ZP z fondu zoológia-stavovce, 63 ks, 1 prír. č.  z fondu botaniky; spolu: 30 prír. č., 155 ks ZP.

Plán úbytkov ZP v roku 2024 za fond spoločenských vied: 1 ks , 1 prír. č. ZP z fondu etnológie, 3 ks, 2 prír. č. ZP  z fondu výtvarného umenia, 6 ks, 9 prír. č. ZP z fondu histórie; spolu 12 prír. č.,  10 ks ZP. Spolu za celý zbierkový fond: 42 prír. č., 165 ks ZP.

Po ukončení mimoriadnej revízie zbierkových predmetov bude spracovaný návrh na riešenie nepotvrdených zbierkových predmetov.

b) Plán druhostupňovej evidencie zbierkových predmetov

| 2. stupeň (katalogizácia) | Počet evid. č. ZP | Počet ks ZP | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Plán katalogizácie ZP v roku 2024 | 344 | 1 095 |  |
| Počet ZP nespracovaných katalogizáciou k 31. 12. 2023 | – | 4 882 | – |
| Plán množstva spracovania ZP katalogizáciou z počtu ZP nespracovaných katalogizáciou viac ako 2 roky od nadobudnutia | – | 520 | – |

Komentár: –

# Plánované finančné prostriedky vynaložené na akvizíciu zbierkových predmetov v danom roku

| Ukazovateľ | v EUR |
| --- | --- |
| z rozpočtu daňových príjmov BBSK – účelové finančné prostriedky | 3 005,00 |
| z rozpočtu daňových príjmov BBSK – priame náklady |  |
| príspevok z FPU, FPKNM, MK SR | 9 500,00 |
| príspevok miest, obcí |  |
| vlastné zdroje RM a G – akvizícia zbierkových predmetov |  |
| Iné (špecifikovať) |  |
| Spolu: | 12 505,00 |

4. Ochrana zbierkového fondu

a) Plán na doplnenie zabezpečenia priestorov a objektov EPS a EZS (stručný komentár k problematike EPS a EZS)

V roku 2024 nie sú plánované aktivity na inováciu EPS a EZS v žiadnej budove múzea.

b) Plánované zmeny medzi kustódmi zbierok múzea/galérie (stručný komentár)

V roku 2024 neplánujeme zmeny v personálnom obsadení na pracovnej pozícii kustód.

c) Plán reštaurovania, konzervovania a preparovania ZP  stručný komentár k uvedenej činnosti

| Odborné ošetrenie zbierkových predmetov | Internou formou |  | Externou formou |  | Spolu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet ks ZP | Náklady | Počet ks ZP | Náklady | Počet ks ZP | Náklady |
| Základné ošetrenie ZP | 2 000 | *1 300,00 | – | – | 2 000 | *1300,00 |
| Konzervovanie ZP | 465 | * | – | – | 465 | * |
| Reštaurovanie ZP |  |  | 4 ks pokračovanie projektov FPU z roku 2023 3 ks | Náklady presunuté z roku 2023 v celkovej sume 8 400,00 EUR nasledovne na: reštaurovanie historickej tlače (1 ks ZP) – Biblia H-01018: 2 400,00 (FPU) reštaurovanie hodín (3 ks ) ZP H-13483, H-11215, H-24999: 6 000,00 (FPU) Celkové náklady 35 000,00: Z toho požadovaná dotácia FPU 28 000, požadované UFP BBSK 2 200,00, náklady SSM 4 800,00 | 7 | 43 400,00 |
| Preparovanie ZP | – | – | 1 | 3 000,00 | 1 | 3 000,00 |
| Spolu | 2 465 | 1 300,00 | 8 | 46 400,00 | 2 473 | 47 700,000 |

*sumár nákladov na konzervovanie a základné ošetrenie ZP, ktoré budú hradené z účelových finančných prostriedkov zriaďovateľa na reštaurovanie vo výške 1 300,00 EUR.

Komentár:

V roku 2024 budú pokračovať projekty na reštaurovanie zbierkových predmetov, ktoré bolo finančne podporené FPU v roku 2023.  Z roku 2023 boli presunuté finančné prostriedky na reštaurovanie do roku 2024 v celkovej výške 8 400,00 EUR (pridelená dotácia FPU).  Ukončenie reštaurovania bude realizované k 30.05.2024 nasledovne:

- Reštaurovanie historickej tlače – Biblie Martina Luthera (Norimberg, 1686) zo 17. storočia“, 1 ks ZP,  (evid. č. H-01018) celkový rozpočet: 3 500,00 EUR,  pridelená dotácia 2 400,00 EUR, spolufinancovanie 1 100,00, v roku 2023 prečerpané  1 100,00 EUR (UFP). V roku 2024 bude čerpané 2 400,00 EUR (FPU).

- Reštaurovanie kolekcie stolových hodín zo zbierok Stredoslovenského múzea – VI. etapa, 3 ks ZP, (evid. č. H-13483, H-11215, H-24999)) celkový rozpočet: 8 000,00 EUR,  pridelená dotácia 6 000,00 EUR, spolufinancovanie 2 000,00,  v roku 2023 prečerpané  2 000,00 EUR (UFP). V roku 2024 bude čerpané 6 000,00 EUR (FPU).

Súčasne budú organizované kontrolné dni v termíne február 2024. K 30.9.2024 bude spracované vyhodnotenie týchto projektov.

Do Fondu na podporu umenia  budú v roku 2024 spracované nasledovné 3  projekty  na reštaurovanie trojice obrazov od Júliusa Flachého s celkovými nákladmi na reštaurovanie vo výške 35 000,00 EUR, z toho požadovaná dotácia vo výške 28 000,00 EUR a predpokladané kofinancovanie projektov z UFP BBSK vo výške 2 200,00 EUR a z vlastných prostriedkov SSM vo výške 4 800,00 EUR. Výsledky o úspešnosti spracovaných projektov budú zverejnené  v priebehu roka 2024. Ide o nasledovné projekty:

- Reštaurovanie obrazu Dedinský ľud obdivuje/ Zhromaždenie ľudu na banskobystrickom námestí, 1 ks ZP, evid. č.  Vu-14895, celkový rozpočet: 12 500,00 EUR, požadovaná dotácia 10 000,00 EUR, spolufinancovanie 2 500,00 EUR, z toho 2 200,00 UFP BBSK, 300,00 EUR SSM.

- Reštaurovanie obrazu Gruppa baníkov/Útok baníkov na hradný areál mesta, 1 ks ZP, evid. č.  Vu-14894, celkový rozpočet: 12 500,00 EUR, požadovaná dotácia 10 000,00 EUR, spolufinancovanie 2 500,00 SSM.

- Reštaurovanie obrazu Reštaurovanie obrazu Inaugurácia prvého pána z baní/ Baníci s požiadavkami na zvýšenie miezd pred hradným areálom mesta v r. 1526, 1 ks ZP, evid. č.  Vu-14896, celkový rozpočet: 10 000,00 EUR, požadovaná dotácia 8 000,00 EUR, spolufinancovanie 2 000,00 SSM

Celková požadovaná suma z FPU na reštaurovanie projektov je 28 00,00 EUR, minimálne kofinancovanie je vo výške 7 000,00 EUR, z toho  2 200,00 EUR z účelových  finančných prostriedkov BBSK na reštaurovanie, 4 800,00 EUR náklady SSM,   spolu náklady na reštaurovanie:  35 000,00 EUR.

Celková poskytnutá sumu účelových finančných prostriedkov zriaďovateľa na reštaurovanie je vo výške 5 200,00 EUR, pričom bude z nej použitých 2 200,00 EUR na kofinancovanie projektov, zvyšných 3 000,00 bude použitých na  preparovanie  1 ks kadávera medveďa hnedého (Ursus arctos), externou formou, ktorý bol pridelený SSM z CHKO Poľana dňa 20.06.2023, ktoré sa bude realizovať v termíne od júna 2024 do novembra 2024.

V prípade, že predložené projekty budú úspešné, predpokladáme realizáciu reštaurovania, pri všetkých spracovaných projektoch v termíne od júl   2024 do júna 2025.  Pri každom reštaurovanom ZP sa budú realizovať kontrolné dni na priebeh reštaurátorských prác v termínoch december 2024 a február 2025.

# Plánované finančné prostriedky vynaložené na konzervovanie a reštaurovanie zbierkových predmetov v danom roku

| Ukazovateľ | Reštaurovanie v EUR | Konzervovanie v EUR | Preparovanie v EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| z rozpočtu daňových príjmov BBSK - účelové finančné prostriedky | 2 200,00 | 1 300,00 | 3 000,00 |
| z rozpočtu daňových príjmov BBSK – priame náklady | – | – | – |
| príspevok z FPU, FPKNM, MK SR | 36 400,00 | – | – |
| príspevok miest, obcí | – | – | – |
| vlastné zdroje RM a G – reštaurovanie, konzervovanie, preparovanie | 4 800,00 | – | – |
| Iné |  |  |  |
| Spolu: | 43 400,00 | 1 300,00 | 3 000,00 |

# Komentár:

# V roku 2024 sa bude realizovať konzervovanie ZP internou formou, ktoré vyplýva zo záverov zrealizovanej mimoriadnej revízie zbierkového fondu  SSM  podľa jednotlivých fondov a materiálových skupín ZP a zároveň konzervovanie zbierkových predmetov, ktoré budú použité na prezentačné aktivity formou výstav a pripravených podujatí.

d) Plánovaná digitalizácia zbierkového fondu

V roku 2024 je plánovaná, v spolupráci s Digitalizačným centrom Slovenskej národnej galérie vo Zvolene, digitalizácia zbierkových predmetov z fondu originálnych fotografií  v počte 100 ks, archeológie 25 ks, histórie 10 ks, numizmatiky 10 ks, etnológie 9 ks, fondu Múzea ľudového tanca 5 ks, anorganického fondu 10 ks a fondu zoológia-stavovce 8 ks: celkovo 177 ks ZP.

e) Plánované revízie zbierkového fondu podľa harmonogramu v závislosti od počtu zbierkových predmetov - podľa § 11 č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch  v znení neskorších predpisov – plánovaný harmonogram (stručne uviesť)

V roku 2024 sa  budú realizovať závery z čiastkovej záverečnej  správy  fondu histórie  – spracovanie návrhov na reštaurovanie a konzervovanie ZP, označovanie ZP príslušnými evidenčnými číslami, dopĺňanie druhostupňových záznamov. Rovnako sa zrealizuje aj doplnenie záznamov v klasických knihách prírastkov o realizácii revízie  ZP z fondu histórie.

Do 30.06.2024 sa pripravia podklady na rokovanie Komisie na tvorbu zbierok SSM na  vyradenie poškodených zbierkových predmetov z fondov spoločenských a prírodných vied. Rovnako sa pripravia podklady pre políciu na ohlásenie nepotvrdených (chýbajúcich) zbierkových predmetov v zmysle sumárnej záverečnej správy z mimoriadnej revízie za všetky čiastkové zbierkové fondy múzea.

Do 30.06.2024 bude spracovaný harmonogram riadnej revízie zbierkového fondu SSM v zmysle platných právnych noriem.

III. PLÁN Využívania a sprístupňovaniA  zbierkových predmetov

1. Plán stálych expozícií a výstav

a) Expozície Jednotlivé kategórie návštevníkov plánovať v zmysle Pokynu č. 001/2021/ODDK „Pokyn o evidencii vybraných údajov pre M a G v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK“. V tých M a G, kde sa predáva vstupné do oddelených expozícií a výstav sa príjem zo vstupného bude plánovať zvlášť za expozíciu a zvlášť za výstavu týka sa to SSM BB - Matejov dom a HM BR Radnica. V M a G, kde sa vstupné predáva spoločne na výstavu a expozíciu sa bude plánovať návštevnosť expozícii v rámci návštevnosti  príslušných výstav, ktoré budú prezentované  spoločne s expozíciou.   V tabuľke  III. 1a  je potrebné uviesť poznámku, že návštevnosť je plánovaná v rámci návštevnosti výstav, tak ako to bolo definované v Zápisnici z Metodickej porady riaditeľov a ekonómov múzeí a galérií v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK zo dňa 17. 06. 2021.

Plánovať príjmy zo vstupného/tržby ako aj náklady na expozície v zmysle reálnych údajov z predchádzajúceho obdobia.

| Názov | Rok otvorenia | Počet návšte-vníkov celkom | Príjem zo vstupného / tržby | Celkové náklady na expoziciu | Z toho náklady KI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| História mesta Banská Bystrica (Matejov dom) | 2009 | 4 000 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Príroda stredného Slovenska (Tihányiovský kaštieľ) | 1989 | 650 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tranzithistory (Thurzov dom) | 2022 | 3 000 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zelená miestnosť (Thurzov dom) | 2007 | 600 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | X | 8 250 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |

# Návštevnosť expozície „Príroda stredného Slovenska“ v Tihányiovskom kaštieli, kde sa predáva vstupné spoločne na výstavu a expozíciu, je v zmysle Pokynu č. 001/2021/ODDK plánovaná v rámci návštevnosti príslušných výstav. Uvedené číslo plánovanej návštevnosti zohľadňuje fakt, že počas obdobia deinštalácie a inštalácie výstav v Tihányiovskom kaštieli, je pre návštevníkov prístupná práve expozícia. Rovnako tak ju môžu navštíviť aj školské či iné nahlásené skupiny v rámci programovej ponuky počas celého roka.

# Návštevnosť v expozície „Tranzithistory“ v Thurzovom dome je plánovaná s ohľadom na spôsob predaja vstupeniek v Thurzovom dome. Návštevníci môžu navštíviť zvlášť expozíciu a zvlášť výstavu alebo využiť zvýhodnené vstupné. Pre prípad využitia zvýhodneného vstupného je návštevnosť expozície plánovaná v rámci návštevnosti príslušných výstav v Thurzovom dome.

- V roku 2024 bude pokračovať projekt Audiovizuálny sprievodca Thurzov dom, pridelená dotácia 5 000,00 EUR, spolufinancovanie 1 650,00 EUR z vlastných zdrojov. V roku 2023 prečerpané celkom 2.487,00 EUR z FPU, zvyšok 2.513,00 EUR z dotácie prechádza do roku 2024. Vystavená objednávka č.82/2023 na spoločnosť City Light Slovakia, s. r. o. v sume 3.904,25 EUR nebola realizovaná z dôvodu nedodania čipov do interaktívnych mediálnych sprievodcov s príslušenstvom. Táto skutočnosť bola riešená aj s FPU, kde sme ich písomne upozorňovali na výpadok uvedenej komodity na trhu. Zmluvné podmienky k tomuto projektu nám umožňujú čerpať dotácia do marca 2024.

# Trvalá expozičná časť Thurzovho domu „Zelená miestnosť“ je prístupná individuálnym návštevníkom samostatne s audiovizuálnym sprievodcom alebo pre nahlásené skupiny.

b) Výstavy (stručný komentár k uvedenej plánovanej činnosti. Plánované výstavy uvádzať v chronologickom slede, na záver uviesť reprízy v chronologickom slede)

Plánovať príjmy zo vstupného/tržby ako aj náklady na výstavy v zmysle reálnych údajov z predchádzajúceho obdobia.

| Názov | Pôvodnosť (vlastná, prevzatá, v spolupráci, dovezená zo zahraničia, vyvezená do zahraničia, reprízy - uvádzať miesto reprízy výstavy) | Trvanie | Počet návštev – níkov celkom | Príjem zo vstupného / tržby | Celkové náklady na výstavu | Z toho náklady KI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozoruhodné šváby – nepanikárte | vlastná | 21.09.2023 - 07.01.2024 | 100 | 200,00 | náklady v roku 2023 | náklady v roku 2023 |
| V meste Betleme... | vlastná | 09.11.2023 - 04.02.2024 | 200 | 400,00 | náklady v roku 2023 | náklady v roku 2023 |
| Zimná krajina na pohľad(nicu) | prevzatá | 03.01. – 29.02.2024 | * | *0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lepidománia | v spolupráci | 18.01. - 17.03.2024 | 400 | 800,00 | 300,00 | 300,00 |
| To vajíčko maľovanô | vlastná | 15.02. - 07.04.2024 | 400 | 800,00 | 400,00 | 400,00 |
| Mláďatá | v spolupráci | 28.03. - 16.06.2024 | 600 | 1 200,00 | 300,00 | 300,00 |
| Vesmír očami detí | prevzatá | marec - apríl 2024 | *100 | *0,00 | 50,00 | 50,00 |
| neDávna Doba Digitálna | v spolupráci | 18.04. - 21.07.2024 | 600 | 1 200,00 | 400,00 | 400,00 |
| Kvety podzemia a kvety púšte | vlastná | 20.06. - 08.09.2024 | 1 300 | 2 600,00 | Celkové náklady: 3 000,00; z toho UFP BBSK 2 500,00 a vlastné zdroje 500,00 | 500,00 |
| Samuel Libay, majster filigránu | vlastná | 01.08.2024 - 05.01.2025 | 2 900 | 5 800,00 | Celkové náklady: 25 294,00; z toho dotácia FPÚ 14 874,00; dotácia mesto BB 2 710,00; ÚFP BBSK 3 500,00; vlastné zdroje 4 210,00 | 4 210,00 |
| Lego – svetový fenomén | prevzatá | 19.09.2024 - 19.01.2025 | 2 000 | 4 000,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| Povodeň pod Urpínom | vlastná | november 2024 | 0* | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| Spolu | 10 | X | 8 600 | 17 000,00 | 32 394,00 | 8 810,00 |

# *vstup na výstavu bezplatný

# V roku 2024 je naplánovaných celkovo 10 výstav, všetky budú prezentované vo vlastných priestoroch v Thurzovom dome a v Tihányiovskom kaštieli. Zároveň v úvode roka pokračujú dve výstavy z roku 2023, ktoré nezapočítavame do celkového počtu výstav pre rok 2024 (nakoľko už sú vykázané v roku 2023). Jedná sa o výstavu Pozoruhodné šváby – nepanikárte, ktorá bude trvať do 07.01.2024 v Tihányiovskom kaštieli a o výstavu v Thurzovom dome s názvom V meste Betleme... s trvaním do 04.02.2024.

Do fondu na podporu umenia  a na Mesto Banská Bystrica bol podaný 1 projekt na získanie finančnej dotácie na výstavu: Samuel Libay, majster filigránu. Celkové náklady na realizáciu spolu 25 294,00 EUR, z toho požadovaná dotácia FPÚ 14 874,00 EUR, požadovaná dotácia z mesta Banská Bystrica 2 710,00 EUR, kofinancovanie projektu  z vlastných zdrojov 4 210,00 EUR a časť 3 500,00 EUR bude financovaná z účelových finančných prostriedkov zriaďovateľa BBSK na výstavnú činnosť.

Z účelových finančných prostriedkov zriaďovateľa na výstavnú činnosť vo výške 6 000,00 EUR plánujeme uhradiť prípravu 2 vlastných výstav nasledovne: Výstavu Samuel Libay, majster filigránu vo výške 3 500,00 EUR a výstavu Kvety podzemia a kvety púšte vo výške 2 500,00 EUR UFP.

Stredoslovenské múzeum plánuje v roku 2024 realizovať 3 výstavy v spolupráci:

Lepidománia: výstava predstaví najväčšie a najvzácnejšie dielo o veľkých motýľoch sveta, popretkávané nádhernými preparátmi motýľov zo súkromnej zbierky Michala Zachara.

Mláďatá: výstava v spolupráci so Slovenským múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva priblíži tému rodenia, odchovu, rastu  a učenia mláďat rôznych živočíchov. Súčasťou výstavy budú besedy s chovateľmi rôznych druhov zvierat aj s ich živými zverencami.

neDávna Doba Digitálna: výstava v spolupráci s p. Rudolfom Kubíkom, s BBxnet, sprostredkuje pohľad do minulosti, do obdobia prvých komunikačných zariadení, digitálnych prístrojov, internetu a pod. Návštevníci budú mať možnosť niektoré funkčné zariadenia počas výstavy opäť použiť.

V rámci výstav prevzatých od iných inštitúcií sú plánované výstavy:

Zimná krajina na pohľad(nicu): výstava bude realizovaná v spolupráci so Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky. Pozostávať bude z výsledkov výtvarných prác žiakov zapojených do III. ročníka rovnomennej súťaže. Výstava bude usporiadaná v historickom podzemí Thurzovho domu a vstup na výstavu bude bezplatný.

Vesmír očami detí: výstava bude realizovaná v spolupráci s krajskou Hvezdárňou a planetáriom M. Hella v Žiari nad Hronom a jej organizačnou súčasťou Hvezdárňou Banská Bystrica. Obsahom výstavy budú detské výtvarné práce z uskutočnenej súťaže. Vstup na výstavu bude bezplatný.

Lego – svetový fenomén: prostredníctvom hotových modelov z lega výstava predstaví dominanty mesta Banská Bystrica, historické budovy Stredoslovenského múzea, ale aj zaujímavých reprezentantov fauny a flóry. Zároveň budú pre návštevníkov k dispozícii interaktívne časti výstavy – herné boxy, kde sa budú môcť individuálne hrať.

V roku 2024 pripraví SSM 4  vlastné výstavy:

To vajíčko maľovanô: výstava priblíži históriu zdobenia vajíčok, ich význam v živote našich predkov a prácu súčasných krasličiarov z celého Slovenska. Výstava predstaví kraslice zo zbierok Stredoslovenského múzea, ako aj prácu súčasných krasličiarov z celého Slovenska.

Kvety podzemia a kvety púšte: Spojí netradične svet botaniky a mineralógie. Kvety podzemia predstavia nové akvizície z anorganického fondu Stredoslovenského múzea formou atraktívnych minerálov. Kvety púšte predstaví živá výstava kaktusov. Návštevník môže hľadať podobnosti v tvare a farbách kvetov podzemia a púšte. Výstavu doplnia mnohé interaktívne prvky a sprievodné podujatia.

Samuel Libay, majster filigránu: výstava bude prezentovať zlatnícke remeslo v európskom priestore. Prostredníctvom autentických zachovaných exponátov – zbierkových predmetov  zo zbierok Stredoslovenského múzea a Umelecko-priemyselného múzea v Budapešti (Iparművészeti Múzeum)  priblíži laickej aj odbornej verejnosti zlatníka Samuela Libaya, zlatnícke techniky a zlatnícke remeslo.

Povodeň pod Urpínom: pri príležitosti 50. výročia povodne v Banskej Bystrici pripomenieme túto udalosť prostredníctvom veľkorozmerných fotografií dokumentujúcich dobové dianie v rámci komornej bannerovej výstavy v Tihányiovskom kaštieli.

| Plánovaný počet vlastných výstav realizovaných v SR | 4 |
| --- | --- |
| Plánovaný počet prevzatých výstav od iných inštitúcii v SR | 3 |
| Plánovaný počet dovezených zo zahraničia | 0 |
| Plánovaný počet vyvezených do zahraničia | 0 |
| plánovaný Počet realizovaných výstav spolu za rok | 10 |

- Plánovaný počet výstav v spolupráci (sú to nové výstavy vyhotovené v spolupráci): 3

- Plánovaný počet repríz výstav (sú to staré výstavy reprízované vo vlastných objektoch múzea, alebo v iných inštitúciách): –

V roku 2024 SSM plánuje vypracovať 40 zmlúv o výpožičke ZP na 800 ks zbierkových predmetov na základe požiadaviek iných subjektov na prezentáciu zbierkových predmetov SSM, v rámci prezentácie v expozíciách a na výstavách. SSM prenajme na základe zmluvy o nájme zbierkových predmetov v roku 2024 dvom  inštitúciám 52 ks zbierkových predmetov v hodnote 187 960,00 EUR, cena nájmu 1 200,00 EUR.

# Plánované finančné prostriedky vynaložené na výstavnú činnosť (realizácia nových výstav vo vlastných objektoch) v danom roku

| Ukazovateľ | v EUR |
| --- | --- |
| z rozpočtu daňových príjmov BBSK – účelové finančné prostriedky | 6 000,00 € |
| z rozpočtu daňových príjmov BBSK – priame náklady | – |
| príspevok z FPU, FPKNM, MK SR | 14 874,00 € |
| príspevok miest, obcí | 2 710,00 € |
| vlastné zdroje RmaG – výstavy | 8 810,00 € |
| Iné (špecifikovať) | – |
| Spolu: | 32 394,00 |

# Účelové finančné prostriedky BBSK na výstavnú činnosť  plánujeme uplatniť na realizáciu dvoch vlastných výstav:

Samuel Libay, majster filigránu, výstava bude prezentovať zlatnícke remeslo v európskom priestore. Prostredníctvom autentických zachovaných exponátov – zbierkových predmetov  zo zbierok Stredoslovenského múzea a Umelecko-priemyselného múzea v Budapešti (Iparművészeti Múzeum)  priblíži laickej aj odbornej verejnosti zlatníka Samuela Libaya, zlatnícke techniky a zlatnícke remeslo.  Termín realizácie: 01.08.2024 - 05.01.2025, plánovaná návštevnosť: 2 900 návštevníkov.

Kvety podzemia a kvety púšte, spojí netradične svet botaniky a mineralógie. Kvety podzemia predstavia nové akvizície z anorganického fondu Stredoslovenského múzea formou atraktívnych minerálov. Kvety púšte predstaví živá výstava kaktusov. Návštevník môže hľadať podobnosti v tvare a farbách kvetov podzemia a púšte. Výstavu doplnia mnohé interaktívne prvky a sprievodné podujatia. Termín realizácie: 20.06.2024 – 08.09.2024, plánovaná návštevnosť: 1 300 návštevníkov.

- Plán výchovno-vzdelávacích aktivít

Vo výchovno-vzdelávacích aktivitách sa plánuje počet tém (ale plánuje sa aj orientačný počet hodín) tak ako to bolo definované v Zápisnici z Metodickej porady riaditeľov a ekonómov múzeí a galérií v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK zo dňa 18. 06. 2020.

- Aby sa podporilo zvyšovanie návštevnosti na výstavách a expozíciách realizovaných múzeami a galériami, oddelenie kultúry Úradu BBSK umožní plánovať do návštevnosti na výstave a v expozícii aj návštevnosť na výchovno-vzdelávacích aktivitách, ktoré tematicky podporujú výstavu a expozíciu. Podmienkou však bude aby bola výchovno-vzdelávacia aktivita vopred naplánovaná na konkrétny dátum a čas a uvedená služba (aktivita) bude automaticky súčasťou ceny lístka vstupu na výstavu a expozíciu. Návštevník bude mať možnosť navštíviť výstavu a expozíciu  a zároveň sa bude môcť zúčastniť aj na výchovno-vzdelávacej aktivite. V takomto prípade sa návštevnosť a príjem zo vstupného bude plánovať na výstave a v časti 2. výchovno-vzdelávacie aktivity sa naplánuje len termín realizácie aktivity a uvedie sa, že plán počtu návštevníkov ako aj plánovaný príjem zo vstupného je zahrnutý vo výstavách a expozíciách.

- Ak bude návštevník požadovať len účasť na výchovno-vzdelávacom podujatí (napr. na tvorivej dielni mimo stanoveného času bude podujatie plánované ako aj príjem zo vstupného za podujatie v zmysle Pokynu č. 001/2021/ODDK...

- Podujatia pri ktorých sa budú realizovať sprievodné aktivity ako napr. Oslávte vysvedčenie v múzeu sa nebudú plánovať ako samostatné podujatia ale ako účasť na aktuálnych výstavách a expozíciách.

- Ako samostatné podujatia sa budú plánovať napr. Letné tematické výchovno-vzdelávacie podujatia pre deti, Noc múzeí a galérií, Svetový deň cestovného ruchu a Európsky týždeň mobility v tabuľke 2 d) a iné.

Tak ako to bolo definované v Zápisnici z Metodickej porady riaditeľov a ekonómov múzeí a galérií v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK zo dňa 
17. 06. 2021.

a) Plán vyučovacích hodín, lektorátov

| Názov | miesto | počet hodín | Počet návštev- níkov celkom | Príjem zo vstupné- ho / tržby | Celkové náklady na aktivitu | Z toho náklady KI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vyučovacie hodiny a lektoráty k prírodovednej expozícii v Tihányiovskom kaštieli (3 témy) | Tihányiovský kaštieľ | 30 | - | - | 0,00 | 0,00 |
| Vyučovacie hodiny a lektoráty k expozícii v Thurzovom dome (3 témy) | Thurzov dom | 30 | - | - | 0,00 | 0,00 |
| Vyučovacie hodiny a lektoráty k Zelenej miestnosti v Thurzovom dome (2 témy) | Thurzov dom | 20 | - | - | 0,00 | 0,00 |
| Vyučovacie hodiny a lektoráty k expozícii v Matejovom dome (5 tém) | Matejov dom | 50 | - | - | 0,00 | 0,00 |
| Vyučovacie hodiny a lektoráty k výstavám v Tihányiovskom kaštieli (8 tém) | Tihányiovský kaštieľ | 60 | - | - | 0,00 | 0,00 |
| Vyučovacie hodiny a lektoráty k výstavám v Thurzovom dome (6 tém) | Thurzov dom | 40 | - | - | 0,00 | 0,00 |
| Vyučovacie hodiny k iným témam v Matejovom dome (2 témy) | Matejov dom | 8 | 160 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vyučovacie hodiny k iným témam v Thurzovom dome (2 témy) | Thurzov dom | 8 | 160 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vyučovacie hodiny k iným témam v Tihányiovskom kaštieli (2 témy) | Tihányiovský kaštieľ | 10 | 200 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: uviesť sumárny počet tém: 33 | X | 256 hodín | 520 | 1 040,00 | 0,00 | 0,00 |

Komentár:

V roku 2024 bude Stredoslovenské múzeum realizovať vyučovacie hodiny a lektoráty vo všetkých prevádzkach, v Matejovom a Thurzovom dome a v Tihányiovskom kaštieli v predpokladanom počte 33 tém a 256 hodín.

Návštevnosť a príjem zo vstupného na uvedených vyučovacích hodinách a lektorátoch je plánovaná v rámci výstav a expozícií a priamo v tabuľke v zmysle pokynu č. 001/2021/ODDK.

b) Plán tvorivých dielní, animačných programov

| Názov | miesto | počet hodín | Počet návštev- níkov celkom | Príjem zo vstupné-ho / tržby | Celkové náklady na aktivitu | Z toho nák-lady KI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tvorivé dielne k prírodovednej expozícii v Tihányiovskom kaštieli (4 témy) | Tihányiovský kaštieľ | 30 | - | - | 300,00 | 300,00 |
| Tvorivé dielne k výstavám v Tihányiovskom kaštieli (8 tém) | Tihányiovský kaštieľ | 60 | - | - | 300,00 | 300,00 |
| Tvorivé dielne k ďalším prírodovedným témam (4 témy) | Tihányiovský kaštieľ | 20 | 260 | 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tvorivé dielne k expozícii v Thurzovom dome (2 témy) | Thurzov dom | 15 | - | - | 150,00 | 150,00 |
| Tvorivé dielne k výstavám v Thurzovom dome (6 tém) | Thurzov dom | 40 | - | - | 100,00 | 100,00 |
| Tvorivé dielne a animačné programy k Zelenej miestnosti v Thurzovom dome (2 téma) | Thurzov dom | 15 | - | - | 80,00 | 80,00 |
| Tvorivé dielne a animačné programy k expozícii v Matejovom dome (3 témy) | Matejov dom | 20 | - | - | 200,00 | 200,00 |
| Spolu: uviesť sumárny počet tém: 29 | X | 200 hodín | 260 | 260,00 | 1 130,00 | 1 130,00 |

Komentár:

V roku 2024 bude Stredoslovenské múzeum organizovať tvorivé dielne a animačné programy v Tihányiovskom kaštieli, Thurzovom aj Matejovom dome celkovo v predpokladanom počte 29 tém v rozsahu 200 hodín.

Návštevnosť a príjem zo vstupného na uvedených tvorivých dielňach a animačných programoch je plánovaná v rámci výstav a expozícií a priamo v tabuľke v zmysle pokynu č. 001/2021/ODDK.

c) Plán prednášok, besied konferencií, seminárov, sympózií

| Názov | miesto | termín | Počet návštevníkov celkom | Príjem zo vstupného / tržby | Celkové náklady na aktivitu | Z toho náklady KI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stretnutia s minulosťou (11 tém) | Thurzov dom | Poslednú stredu v mesiaci (11 hodín) | 300 | 560,00 | 275,00 | 275,00 |
| Príroda bez hraníc (2 témy) | Tihányiovský kaštieľ | Júl – august (2 hodiny) | 80 | 130,00 | 50,00 | 50,00 |
| Besedy k výstavám v Thurzovom dome (5 tém) | Thurzov dom | Počas roka (10 hodín) | 200 | 380,00 | 50,00 | 50,00 |
| Besedy k výstavám v Tihányiovskom kaštieli (5 tém) | Tihányiovský kaštieľ | Počas roka (10 hodín) | 200 | 380,00 | 50,00 | 50,00 |
| Prednášky v Matejovom dome (3 témy) | Matejov dom | Počas roka (8 hodín) | 160 | 300,00 | 50,00 | 50,00 |
| Spolu: uviesť sumárny počet tém: 26 | X | 41 hodín | 940 | 1 750,00 | 475,00 | 475,00 |

Komentár:

V roku 2024 bude Stredoslovenské múzeum organizovať prednášky odborných pracovníkov múzea aj odborníkov z iných inštitúcií z oblasti vedy, výskumu, školstva a cestovného ruchu. Spolu bude prezentovaných 26 odborných tém v rámci 41 hodín prednášok.

Návštevnosť a príjem zo vstupného na uvedených prednáškach je plánovaná v rámci výstav a expozícií a priamo v tabuľke v zmysle pokynu č. 001/2021/ODDK.

d) Plán špecializovaných výchovno-vzdelávacích aktivít (kurzy, odborné programy pre školy, (letný tábor) letné tematické výchovno-vzdelávacie podujatia pre deti, noc múzeí a galérií, svetový deň cestovného ruchu, európsky týždeň mobility, podujatia realizované v rámci Mimoriadnej výzvy č. 1/2023 v podprograme 3.6 Medziodborové výskumné a vzdelávacie aktivity 3.6.5 Umenie pre školy (v tabuľke uveďte KP + názov podujatia), premietanie vzdelávacích filmov a iné)

| Názov | miesto | termín | Počet návštev-níkov celkom | Príjem zo vstupného / tržby | Celkové náklady na aktivitu | Z toho náklady KI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rybársky krúžok II.r. | Tihányiovský kaštieľ | september 2023 – jún 2024 | 15 | 300,00 | 500 | 200 |
| Rybársky krúžok IIIr.. | Tihányiovský kaštieľ | september 2024 – jún 2025 | 15 | 300,00 | 500 | 200 |
| Noc múzeí a galérií | Expozície SSM | máj | 1 500 | 1 000,00 | 400,00 | 400,00 |
| Denné letné tematické výchovno-vzdelávacie podujatia pre deti | Expozície SSM | júl | 40 | 4 142,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Svetový deň cestovného ruchu | Expozície SSM | september | 100 | 200,00 | 550,00 | 50,00 |
| Európsky týždeň mobility | Expozície SSM | september | 50 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: uviesť sumárny počet tém: 6 | X | X | 1 720 | 5 972,00 | 5 950,00 | 4 850,00 |

Komentár:

V roku 2024 bude pokračovať realizácia druhého ročníka rybárskeho krúžku a v septembri zahájime opäť jeho tretí ročník. Krúžok je realizovaný v spolupráci so Slovenským rybárskym zväzom, Miestnou organizáciou Banská Bystrica.

Plánujeme pokračovať v dvoch turnusoch denných letných tematických výchovno-vzdelávacích podujatí pre deti.

Na zabezpečenie Svetového dňa cestovného ruchu budú použité účelovo určené finančné prostriedky zriaďovateľa BBSK vo výške 500,00 €.

3. Plán kultúrno-spoločenských aktivít

- Plán vernisáži, koncertov, festivalov

| Názov | miesto | termín | Počet návštev-níkov celkom | Príjem zo vstupného / tržby | Celkové náklady na aktivitu | Z toho náklady KI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vernisáž výstavy To vajíčko maľovanô | Thurzov dom | 15.02. 2024 | 60* | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
| Vyhodnotenie súťaže a otvorenie výstavy Vesmír očami detí | Thurzov dom / Tihányiovský kaštieľ | Marec | 60* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vernisáž výstavy neDávna Doba Digitálna | Thurzov dom | 18.04. 2024 | 60* | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
| Vernisáž výstay Kvety podzemia a kvety púšte | Tihányiovský kaštieľ | 27.06. 2024 | 55* | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
| Vernisáž výstavy Samuel Libay, majster filigránu | Thurzov dom | 01.08. 2024 | 60* | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Spolu: 5 | X | X | 295* | 0,00 | 220,00 | 220,00 |

Komentár:

*Návštevnosť na vernisážach sa nezapočítava do celkovej návštevnosti výchovno-vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí, pretože bude vykázaná v rámci návštevnosti jednotlivých výstav.

- Plán špecializovaných kultúrno-spoločenských aktivít (čítačky, ukážky prác, divadelné predstavenia, premietanie filmov a iné)

| Názov | miesto | termín | Počet návštev-níkov celkom | Príjem zo vstupného / tržby | Celkové náklady na aktivitu | Z toho náklady KI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vynášanie Moreny | Thurzov dom, Námestie SNP | 17.03.2024 | 500 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Putovanie za modrou farbou a baníckym kladivkom... | Thurzov dom | február / september 2024 | 120 | 900,00 | 400,00 | 400,00 |
| Bezhlavo do múzea | Matejov dom | október 2024 | 70 | 400,00 | 50,00 | 50,00 |
| Podujatia k 135 rokov založenia SSM, výročia otvorenia a znovuotvorenia stálej expozície v Matejovom dome a prírodovednej expozície v Tihányiovskom kaštieli | Matejov dom Tihányiovský kaštieľ Thurzov dom | 2024 | 100 | 0,00 | *4 000,00 | 0,00 |
| Spolu: 4 | X | X | 790 | 1 300,00 | 4 550,00 | 550,00 |

Komentár:

*Sumárne náklady na podujatia pri príležitosti 135 rokov založenia Stredoslovenského múzea, výročia otvorenia a znovuotvorenia prvej stálej expozície v Matejovom dome, prvej prírodovednej expozície v Tihányiovskom kaštieli a na vydanie bedekra: Stredoslovenské múzeum – sprievodca po expozíciách Stredoslovenského múzea.

Zriaďovateľ  múzea BBSK podporí všetky podujatia  pripravené k 135 rokov založenia SSM, výročiu otvorenia a znovuotvorenia stálej expozície v Matejovom dome a Prírodovednej expozície v Tihányiovskom kaštieli z UFP vo výške 4 000,00 EUR.

4. Plán Špecializovaných výchovno-vzdelávacích aktivít a kultúrno-spoločenských podujatí, (ktorých hlavným organizátorom je iný subjekt, nezapočítavajú sa do globálu výchovno-vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí)

| Názov | miesto | termín | Počet návštevníkov celkom |
| --- | --- | --- | --- |
| Dni mesta Banská Bystrica | Banská Bystrica | jún 2024 | 100 |
| Deň detí | Banská Bystrica | jún 2024 | 150 |
| Európska noc výskumníkov | Banská Bystrica | september 2024 | 100 |
| Výročie Slovenského národného povstania (zapojenie do organizovanej spolupráce) | Banská Bystrica | počas roka 2024 | 80 |
| Porady riaditeľov v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK | Thurzov dom | 3x počas roka | 60 |
| Zasadnutia vedeckej rady Stredoslovenského múzea | Thurzov dom | 3x počas roka | 60 |
| Koncerty realizované na základe prenájmu | Thurzov dom | počas roka (2x) | 80 |
| Spolu: 7 | X | X | 630 |

# Komentár: –

IV.  PLÁN VEDECKOVýSKUMNej čINNOSti (stručný komentár k uvedenej činnosti) v tejto časti sa neuvádza plánovaná realizácia revízii, realizácia prezentácii a pod. čo bolo stanovené v dokumente Odporúčania ODDK Úradu BBSK na odstránenie nedostatkov v Plánoch činnosti a hlavných úloh KI BBSK na rok 2021 na uľahčenie vyhodnotenia, ktorý bol jedným z výstupov Elektronickej metodickej porady zo dňa 14. 10. 2020.

Plánované vedeckovýskumné úlohy

a) dlhodobé úlohy, stav rozpracovanosti

b) plánované začaté úlohy v hodnotenom roku

c) plánované úlohy s ukončením v hodnotenom roku

V roku 2024 sa bude vedecko-výskumná činnosť zameriavať na spracovanie katalógov zbierkových predmetov a ucelených zbierkových súborov z oblasti spoločenských a prírodných vied.

| P. č. | Názov úlohy | Riešitelia | Trvanie (časové ohraničenie) | Odbor | Výstup (akvizícia, scenár expozície, scenár výstavy, článok v odbornej tlači, iné) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| b) 1 | Zlatníctvo v meste Banská Bystrica v 16. a 17. storočí | PhDr. Filip Glocko | 2024 – 2027 | história | monografia, článok v odbornej tlači |
| b) 2 | Národná kultúrna pamiatka Kalište v zbierkach múzeí | Mgr. Vladimíra Luptáková | 2024 – 2026 | história | katalóg zbierky (tlačená forma) |
| b) 3 | Denné motýle stredného Slovenska v zbierkach Stredoslovenského múzea | Ing. Renáta Kapustová | 2024 – 2026 | entomológia | katalóg zbierky (tlačená forma) |
| b) 4 | Starohorská a špaňodolinská paličkovaná čipka | Mgr. Jana Koltonová | 2024 – 2026 | etnológia | katalóg zbierky (tlačená forma) |
| b) 5 | Súpis zbierky Ruženy Bohúňovej | RNDr. Jaroslava Bobáková | 2024 – 2026 | botanika | článok v odbornej tlači |
| b) 6 | Katalóg zbierkového fondu – archeológie | Mgr. Marta Ďuricová, PhD. | 2024 – 2026 | archeológia | katalóg zbierky (tlačená forma) |
| b) 7 | Zhodnotenie oologickej zbierky Stredoslovenského múzea | Mgr. Lenka Hrašková, Mgr. Lucia Hrčková, PhD. | 2024 – 2026 | zoológia | katalóg zbierky (tlačená forma) |
| b) 8 | Monografia mesta Banská Bystrica | PhDr. Marcel Pecník (zostavovateľ) PhDr. Filip Glocko, Mgr. Vladimíra Luptáková, Mgr. Jana Koltonová, Mgr. Juraj Žembera, PhD., Mgr. Peter Račko, PhD., Mgr. Marta Ďuricová, PhD., RNDr. Jaroslava Bobáková, Mgr. Lucia Hrčková, PhD., Ing. Renáta Kapustová, Mgr. Lenka Hrašková, Mgr. Jakub Masarik | 2024 – 2025 | spoločenské a prírodné vedy | monografia |
| c) 1 | Kostol sv. Františka Serafínskeho v Ponikách | PhDr. Marcel Pecník, Mgr. Juraj Žembera, PhD. | 2024 | história/ výtvarné umenie | monografia |
| c) 2 | Monografia obce: Zvolenská Slatina | Mgr. Peter Račko, PhD., Mgr. Jana Koltonová | 2024 | história / etnológia | monografia |
| c) 3 | Výstava Samuel Libay – majster Filigránu | PhDr. Filip Glocko | 2024 | história | scenár výstavy |
| c) 4 | Ján Michal Tirtsch – učiteľ Samuela Libaya, Zlatnícke piesne Juraja Puskailera, Zlatnícky rod Linkeschovcov, Karol Ľudovít Libay – nedokončená zlatnícka kariéra | PhDr. Filip Glocko | 2024 | história | články v odbornej tlači |
| c) 5 | Zhodnotenie zbierok - Národná kultúrna pamiatka Kalište v zbierkach múzeí | Mgr. Vladimíra Luptáková, Mgr. Peter Račko, PhD. | 2024 | história | článok v odbornej tlači |
| c) 6 | Katalóg – Výber zo zbierok kraslíc Stredoslovenského múzea | Mgr. Jana Koltonová, Mgr. Vladimíra Luptáková | 2024 | história / etnológia | katalóg zbierky (tlačená forma) |
| c) 7 | Život a dielo majolikára Júliusa Fila | Mgr. Jana Koltonová | 2024 | etnológia | článok v odbornej tlači |
| c) 8 | Plasticky zdobená mazanica – Zvolen, Podborová | Mgr. Marta Ďuricová, PhD. | 2024 | archeológia | článok v odbornej tlači |
| c) 9 | Digitalizácia Okruhlicovej zbierky minerálov – barity | Mgr. Lucia Hrčková, PhD. | 2024 | mineralógia | katalóg zbierky - elektronická/tlačená forma |
| c) 10 | Zbierka tropických švábov | Mgr. Lucia Hrčková, PhD. | 2024 | Zoológia | článok v odbornej tlači |

# Komentár:

V roku 2023 boli uzatvorené všetky dlhodobé vedeckovýskumné úlohy. V roku 2023 bola na zasadnutí Vedeckej rady Stredoslovenského múzea prijatá Koncepcia dlhodobej vedeckovýskumnej činnosti Stredoslovenského múzea na roky 2024 – 2026, v ktorej boli určené dlhodobé vedeckovýskumné úlohy na roky 2024 – 2026, eventuálne do roku 2027 a to pod číslami b) 1 – b) 4.  V tomto roku budú predložené na schválenie dlhodobé vedecko-výskumné úlohy uvedené pod číslami b) 5 - b) 7.

Krátkodobé vedeckovýskumné schvaľuje riaditeľ Stredoslovenského múzea na daný rok.

# Celkovo budú odborní pracovníci múzea v roku 2024 pracovať na  8-ich plánovaných úlohách začatých v hodnotenom roku a 10-ich úlohách plánovaných s ukončením v hodnotenom roku.

V. PLÁNOVANÁ ODBORNÁ, KONZULTAČNÁ A METODICKÁ ČINNOSŤ  (stručný komentár k uvedenej činnosti)

V roku 2024 bude Stredoslovenské múzeum poskytovať pre študentov príslušných odborov denného štúdia vysokých škôl vykonávanie odbornej praxe a konzultácie k pripravovaným záverečným prácam podľa potrieb študentov a dohody s jednotlivými inštitúciami, prioritne pre študijné odbory Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Univerzity Komenského v Bratislave. Rovnako bude poskytovať odborné konzultácie z hľadiska štatútu metodického múzea pre všetky múzeá v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK, ale aj pre ostatné múzeá v rámci SR na základe požiadaviek. V priebehu roka 2024 SSM zorganizuje, v spolupráci s Odborom kultúry Úradu BBSK, minimálne 3 metodické porady zamerané na riešenie aktuálnych problémov v oblasti odborných a prezentačných aktivít jednotlivých múzeí a galérie v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK. SSM bude v priebehu roka navštevovať za účelom konzultácií a spolupráce – múzeá a galérie v zriaďovateľskej pôsobnosti  BBSK.

vi. PLÁNOVANÁ EDIČNÁ A publikačná ČINNOSŤ (tituly, náklad edícií k vlastnej činnosti organizácie a prehľad plánovanej publikačnej činnosti)

Plánovaná edičná činnosť

| Titul | Náklad (počet ks) | Druh titulu | Celkové náklady v € | Z toho náklady KI v € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pecník, Marcel, Žembera Juraj, Rešovský Patrik: Kostol sv. Františka Serafínskeho v Ponikách, 2024 | tlačená forma, cca 500 ks, cca 164 strán | monografia | 10 450,00 | 1 000,00 |
| Koltonová, Jana, Luptáková Vladimíra: Výber zo zbierok kraslíc Stredoslovenského múzea, 2024 | tlačená forma, cca 100 ks, 66 strán | katalóg zbierky | 600,00 | 600,00 |
| Glocko, Filip: Zlatníctvo v meste Banská Bystrica v 18. a 19. storočí | tlačená forma, cca 500 ks, 232 strán | monografia | 10 000,00 | 2 000,00 |
| Bobáková, Jaroslava (ed.): Stredoslovenské múzeum – sprievodca po expozíciách, 2024. | Tlačená forma, cca 500 ks, 80 strán | bedeker | *4 000,00 | 0,000 |
| Spolu: | 1 600 ks | 4 tituly | 25 050,00 | 3 600,00 |

# Komentár:

SSM sa bude v roku 2024 zameriavať vo svojej edičnej činnosti  prioritne na prezentáciu zbierkového fondu múzea a vedecko-výskumnej činnosti jeho odborných zamestnancov.  Celkovo budú v roku 2024 vydané 4 edičné tituly s  nákladom 1 600 ks, s celkovými nákladmi 25 050,00 EUR, z toho 4 000,00 ÚFP BBSK, 3 600,00 náklady SSM nasledovne: 2 ks monografie , 1 ks katalóg zbierky a 1 ks bedeker.

*Sumárne náklady aj na podujatie pri príležitosti 135 rokov založenia Stredoslovenského múzea a výročia prvej stálej expozície v v Matejovom dome a prvej prírodovednej expozície v Tihányiovskom kaštieli, ktoré budú hradené z účelových finančných  prostriedkov zriaďovateľa pri príležitosti výročia vzniku kultúrnej inštitúcie.

Plánovaná publikačná činnosť

| Názov titulu článku | Kategória (monografia, kapitola v monografii, štúdia, článok v odbornej tlači, popularizačný článok, recenzia) | Plán kde, kedy bude Publikované/prezentované na konferencii, seminári a pod. |
| --- | --- | --- |
| Koltonová, J.: Edo Gregor – jednoruký rezbár. (Koltonová Jana) | štúdia | recenzovaný zborník z vedeckej konferencie Museologica literaria, 2024 |
| Luptáková, V., Račko, P.: Kalište, národná kultúrna pamiatka v zbierkach múzeí. (Luptáková Vladimíra, Račko Peter) | článok v odbornej tlači | edičná činnosť SSM |
| Pecník, M., Žembera, J.: Kostol sv. Františka Serafínskeho v Ponikách. PhDr. Marcel Pecník: Dejiny obce, Dejiny cirkevného života obce: Začiatky církvi, Františkáni, Kapucíni Mgr. Juraj Žembera: Dejiny a architektúra kostola, Ikonografický program malieb v interiéri kostola, Severná stena lode, Východná stena lode, Triumfálny oblúk, Presbytérium: Dekoratívna výzdoba, Pašiový cyklus, Apoštoli a svätice, Klenba a štíty; Severná kaplnka, Sakristia, Oltáre: Pôvodný oltár, Súčasný oltár Panny Márie; Terminologický slovník. (Pecník Marcel, Žembera, Juraj) | kapitola v monografii | edičná činnosť SSM |
| Koltonová, J., Luptáková, V.: Výber zo zbierok kraslíc Stredoslovenského múzea. Mgr. Jana Koltonová: Vajíčko ako symbol obradov, farbenie a ornamentálny výzdoba, techniky zdobenia, Zbierkotvorná činnosť Mgr. Vladimíra Luptáková: Zoznam zbierky. (Koltonová, Jana, Luptáková Vladimíra) | kapitola v monografii | edičná činnosť SSM |
| Glocko, F.: JÁN MICHAL TIRTSCH (1738 – 1822). (Glocko Filip) | popularizačný článok | Bystrický Permon I./2024 |
| Glocko, F.: Piesne zlatníkov spievaných pri voľbách a na kvartáloch/kalendárny štvrťrok. (Glocko Filip) | popularizačný článok | Bystrický Permon II./2024 |
| Glocko, F.: Karol Ľudovít Libay. (Glocko Filip) | popularizačný článok | Bystrický Permon III./2024 |
| Glocko, F.: Linkeschovci – zlatníčky v zlatníckom remesle. (Glocko Filip) | popularizačný článok | Bystrický Permon IV./2024 |
| Glocko, F: Zlatníctvo v meste Banská Bystrica v 18. a 19. storočí. (Glocko Filip) | monografia | edičná činnosť SSM |
| Račko, P.: Zvolenská Slatina. História. (Račko, Peter) | kapitola v monografii | monografia obce Zvolenská Slatina |
| Račko, P.: Zvolenská Slatina. Hospodárstvo. (Račko, Peter) | kapitola v monografii | monografia obce Zvolenská Slatina |
| Račko, P.: Zvolenská Slatina. Slatinka. (Račko, Peter) | kapitola v monografii | monografia obce Zvolenská Slatina |
| Koltonová, J.: Zvolenská Slatina. Tradičná ľudová kultúra. (Koltonová, Jana) | kapitola v monografii | monografia obce Zvolenská Slatina |
| Koltonová, J.: Zvolenská Slatina. Zdravotníctvo. (Koltonová, Jana) | kapitola v monografii | monografia obce Zvolenská Slatina |
| - Koltonová, J.: Zvolenská Slatina. Kultúra, spolky a organizácie v obci. (Koltonová, Jana) | kapitola v monografii | monografia obce Zvolenská Slatina |
| Koltonová, J.: Zvolenská Slatina. Šport. (Koltonová, Jana) | kapitola v monografii | monografia obce Zvolenská Slatina |
| Koltonová, J.: Zvolenská Slatina.Pamätihodnosti. (Koltonová, Jana) | kapitola v monografii | monografia obce Zvolenská Slatina |
| Ďuricová, M.: Plasticky zdobená mazanica zo Zvolena – Podborovej. (Ďuricová, Marta) | článok v odbornej tlači | zborník z konferencie |
| Bobáková, J.: Prechádzkami Banskou Bystricou objavujme silu ukrytú v rastlinách. (Bobáková, Jaroslava) | popularizačný článok | Bystrický Permon I./2024 |
| Kapustová, R.: Jedovaté druhy hmyzu v zbierkach Stredoslovenského múzea. (Kapustová, Renáta) | popularizačný článok | Bystrický Permon IV./2024 |
| Hrčková, L., Beňo, J.: Múzeá a galéria 21. storočia spoločne proti hrozbám klimatickej krízy. (Hrčková, Lucia, Beňo Ján) | článok v odbornej tlači | Medzinárodné kolokvium Banská Štiavnica, zborník z kolokvia |

# Komentár:

# Publikačná činnosť bude zameraná na prezentáciu zbierkového fondu, výsledkov vedecko-výskumnej činnosti odborných zamestnancov múzea a edičnej činnosti múzea.  Publikačné výstupy budú realizované aj ako výsledky spolupráce s jednotlivými obcami regiónu pri spracovávaní ich monografií.    Spolu je plánované publikovať: 3 články v odbornej tlači, 6 článkov popularizačných a 10 kapitol v monografii a 1 monografia  a štúdia.

Plánovaná propagačná činnosť

| Názov titulu článku, resp. relácie v RTVS | Kategória (relácia, tlačová správa, plagát, pozvánka) | Plán kde, kedy bude Publikované/Odvysielané |
| --- | --- | --- |
| Programové plagáty | Plagát | Správy TV Hronka BBonline.sk Bystricoviny.sk Priekopník.sk MyBystrica.sme.sk Spravodajstvo Stredoslovenská televízia RTVS Rádio Reginy Stred Rádio BBFM Ziar.dnes24.sk Teraz.sk (TASR) Facebook, Instagram, web SSM |
| Plagáty k výstavám a podujatiam | Plagát | Správy TV Hronka BBonline.sk Bystricoviny.sk Priekopník.sk MyBystrica.sme.sk Spravodajstvo Stredoslovenská televízia RTVS Rádio Reginy Stred Rádio BBFM Ziar.dnes24.sk Teraz.sk (TASR) Facebook, Instagram, web SSM |
| Pozvánky k výstavám a podujatiam | Pozvánka | - |
| Relácie k výstavám, podujatiam a prezentácii zbierkového fondu | Relácia | Spravodajstvo Stredoslovenská televízia RTVS Rádio Reginy Stred Rádio BBFM Komerčné rozhlasové a televízne stanice Facebook, Instagram, web SSM |
| Tlačové správy k výstavám a podujatiam | Tlačová správa | Správy TV Hronka BBonline.sk Bystricoviny.sk Priekopník.sk MyBystrica.sme.sk Spravodajstvo Stredoslovenská televízia RTVS Rádio Reginy Stred Rádio BBFM Ziar.dnes24.sk Teraz.sk (TASR) Facebook, Instagram, web SSM |
| Články prezentujúce aktuálne dianie v múzeu | Článok | Týždenník Slovenka |

# Komentár:

Pripravené a realizované podujatia a výstavy budú v roku 2024 propagované v rámci programových mesačných plagátov a tlačových správ, prostredníctvom samostatných plagátov, letákov, pozvánok, relácií, ale aj iných audio a video upútaviek v médiách na regionálnej aj celoštátnej úrovni.

VII.	Plán Múzejnej / galerijnej knižnice  (stručný komentár k uvedenej činnosti)

| Ukazovateľ |  | Plán |
| --- | --- | --- |
| Prírastky za rok | prír. č. | 81 |
|  | ks | 81 |
| Kúpa | prír. č. | 61 |
|  | ks | 61 |
| Výmena / zámena | prír. č. | 20 |
|  | ks | 20 |
| Úbytok za rok | prír. č. | 0 |
|  | ks | 0 |

# Komentár:

Dopĺňanie knižničných jednotiek sa bude v roku 2024 realizovať formou  kúpy, v prípade že bude úspešný projekt: Doplnenie a aktualizácia fondu  knižnice Stredoslovenského múzea, ktorý bol podaný do grantovej schémy Fondu na podporu umenia na zakúpenie 55 ks knižných titulov v celkovej sume 4 620,00 EUR, požadovaná dotácia vo výške 4 155,00 EUR, minimálne povinné kofinancovanie (10%) vo výške 465,00 EUR. Rovnako sa bude knižničný fond dopĺňať aj o tituly získané formou kúpy objednaných periodík v počte 6 ks za rok a formou výmeny za edície SSM.

VIII. PLÁN NÁVŠTEVNOSTI A VSTUPNÉHO (stručný komentár k plánu návštevnosti v porovnaní s predchádzajúcim obdobím)

- Plán návštevnosti expozícií a výstav

Plán návštevnosti expozícií a výstav

| plán Počet návštevníkov expozícií a výstav | rok 2024 |
| --- | --- |
| spolu | 16 850 |
| Príjem zo vstupného / tržby | 33 000,00 |

# Komentár: Celková plánovaná návštevnosť v Stredoslovenskom múzeu v rámci expozícií a výstav je v predpoklade 16 850 návštevníkov s celkovým príjmom za vstupné vo výške 33 000,00 EUR.

b) Plán návštevnosti výchovno-vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí

| plán Počet návštevníkov výchovno-vzdelávacích a kultúrno-spločenských podujatiach | rok 2024 |
| --- | --- |
| spolu | 4 230 |
| Príjem zo vstupného / tržby | 10 322,00 |

- Komentár: Celková plánovaná návštevnosť v Stredoslovenskom múzeu v rámci výchovno-vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí je 4 230 návštevníkov s celkovým príjmom za vstupné vo výške 10 022,00 €.

IX. PLÁN  Grantov a dotácií (stručný komentár k uvedenej činnosti)

Fond na podporu umenia už niekoľko rokov dodržuje relatívne rovnaké termíny výziev v rámci kalendárneho roka pre svoje podprogramy uvedené v štruktúre podpornej činnosti na aktuálny kalendárny rok. Výzva na predkladanie projektov v podprograme na Odborné ošetrenie zbierkových fondov je preto očakávaná v plánovanom termíne január-február 2024. Naše pripravované žiadosti v podprograme na Odborné ošetrenie zbierkových fondov budú v prípade ich úspešnosti realizované v období júl 2024 – jún 2025. V danom podprograme plánujeme podať celkovo 3 žiadosti.

V podprograme Vedeckovýskumná a prezentačná činnosť, bol predpokladaný a aj skutočný termín pre podávanie žiadostí nastavený na mesiac október 2023. V danom podprograme sme podali celkovo 2 žiadosti, keďže sme pripravili jeden finančne náročný projekt a taktiež z dôvodu čiastočnej zmeny zamerania daného podprogramu oproti minulosti. V prípade úspešnosti je termín realizácie projektov plánovaný na mesiace január 2024-december 2024.

Nové vedenie FPU sa rozhodlo čiastočne upraviť Štruktúru podpornej činnosti na rok 2024, a to buď zmenou niektorých podprogramov alebo čiastočnou zmenou ich zamerania, preto sme sa rozhodli uchádzať o podporu v podprograme Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – vizuálne umenie, v ktorom plánujeme podať celkovo 2 žiadosti, nakoľko sú pomerne finančne náročné.

Mnohé z pripravovaných alebo už podaných žiadostí majú relatívne vysoké rozpočty s vyššou potrebou spolufinancovania, preto sme naplánovali o trochu nižší počet projektov v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Je to aj z dôvodu, že v prípade spolufinancovania ide o minimálnu výšku, ktorá sa ešte môže navýšiť v prípade nižšej schválenej dotácie na projekt.

V novembri 2023 sme podali žiadosť v Dotačnom systéme MK SR v Programe Obnovme si svoj dom, v podprograme Edičné aktivity. V prípade úspešnosti bude projekt realizovaný v mesiacoch marec-december 2024.

Plán vypracovaných a predložených projektov v roku 2023 na rok 2024  (Dotačný systém MK SR vrátane KP, Fond na podporu umenia, a iné...)

| Názov projektu a zameranie | Požadovaná výška dotácie/ grantu v EUR | Spolufinancovanie KI | Spolufinancovanie BBSK | Príjemca žiadosti projektu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kostol sv. Františka Serafínskeho v Ponikách Pripravovaná publikácia – obrazová publikácia s odborným textom - má ambíciu sprístupniť skutočne širokej čitateľskej verejnosti Kostol sv. Františka Serafínskeho v Ponikách v doposiaľ nevidenej podobe | 9 450,00 | 1 000,00 | 0,00 | MK SR Obnovme si svoj dom |
| Nákup odevných súčiastok a úžitkových predmetov z obce Telgárt (schválený projekt) | 1 000,00 | – | 275,00 | FPU |
| Mineralogická zbierka Martina Patúša (schválený projekt) | 2 500,00 | – | 730,00 | FPU |
| Zoologická akvizícia Stredoslovenského múzea 2023-24: Hospodárske druhy živočíchov (schválený projekt) | 6 000,00 | – | 2 000,00 | FPU |
| Medzinárodná výstava Samuel Libay, majster filigránu Výstava je logickým vyústením systematických snáh autora o čo najpodrobnejšie zmapovanie súkromného a remeselného života zlatníka Samuela Libaya. Medzinárodná výstava má ambíciu priniesť diela z depozitu do mesta, v ktorom zlatník žil a kde ich vytvoril. | 2 710,00 | 270,00 | 0 | Mesto Banská Bystrica |
| Doplnenie a aktualizácia fondu knižnice Stredoslovenského múzea Projekt je zameraný na kontinuálne zvyšovanie odbornej kvality knižničného fondu múzea pri doplnení nových titulov do knižnice múzea a následným zvýšením kvality ponúkaných knižnično-informačných služieb pre interných aj externých používateľov knižnice múzea. | 4 155,00 | 465,00 | – | FPU |
| Spolu: | 2 5815,00 | 1 735,00 | 3 005,00 |  |

Plánované projekty, ktoré sa budú podávať v roku 2024

| Názov projektu a zameranie | Požadovaná výška dotácie / grantu v EUR | Spolufinancovanie KI | Spolufinancovanie BBSK | Príjemca žiadosti projektu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zlatníctvo v meste Banská Bystrica v 18. a 19. storočí Pripravovaná publikácia je logickým vyústením dlhodobej vedecko-výskumnej činnosti autora priniesť čitateľovi prehľad o zlatníckom remesle na území mesta Banská Bystrica v priebehu dvoch storočí. | 8 000,00 | 2 000,00 | – | FPU |
| Výskum „Kalište“ Realizácia prvej fázy výskumu a nákup potrebného vybavenia na jeho realizáciu. | 8 000,00 | 2 000,00 | – | FPU |
| SAMUEL LIBAY, majster filigránu Výstava prezentovaná zlatníctvo v európskom regióne, exponovaním významnej zlatníckej osobnosti Samuela Libaya v kontexte zlatníctva 19. storočia v Uhorsku, dokumentovaním jeho osobného aj profesijného príbehu, ako aj oslavou výnimočnej zručnosti a atraktívnosti zlatníckych umeleckých artefaktov. | 14 874,00 | 3 940,00 | 3 500,00 | FPU |
| Reštaurovanie obrazu Dedinský ľud obdivuje/Zhromaždenie ľudu na banskobystrickom námestí, reštaurovanie prvého z trojice obrazov Júliusa Flachého, 1 ks ZP, evid. č. Vu-14895 | 10 000,00 | 300,00 | 2 200,00 | FPU |
| Reštaurovanie obrazu Gruppa baníkov/Útok baníkov na hradný areál mesta, reštaurovanie druhého z trojice obrazov Júliusa Flachého, 1 ks ZP, evid. č. Vu-14894 | 10 000,00 | 2 500,00 | – | FPU |
| Reštaurovanie obrazu Inaugurácia prvého pána z baní/ Baníci s požiadavkami na zvýšenie miezd pred hradným areálom mesta v roku 1526, reštaurovanie tretieho z trojice obrazov Júliusa Flachého | 8 000,00 | 2 000,00 | – | FPU |
| Akvizícia 45 ks predmetov kultúrnej hodnoty do fondu histórie | 1 084,00 | – | 271,00 |  |
| Spolu: | 59 958,00 | 12 740,00 | 5 971,00 |  |

V roku 2024 sa bude pokračovať v realizácii 3 projektov schválených v roku 2023, ktoré sa už začali realizovať aj v roku 2023:

- Reštaurovanie historickej tlače – Biblie Martina Luthera (Norimberg, 1686), pridelená dotácia 2 400,00 EUR, spolufinancovanie BBSK

1 100,00 EUR. V roku 2023 prečerpané 1 100,00 EUR z účelových prostriedkov BBSK – do roku 2024 prechádza pridelená dotácia z FPU (bežné výdavky).

- Záchrana kolekcie stolových hodín zo zbierok Stredoslovenského múzea - VI. Etapa, pridelená dotácia 6 000,00 EUR, spolufinancovanie BBSK 2 000,00 EUR. V roku 2023 prečerpané 2 000,00 EUR z účelových prostriedkov BBSK – do roku 2024 prechádza pridelená dotácia FPU (bežné výdavky).

- Audiovizuálny sprievodca Thurzov dom, pridelená dotácia 5 000,00 EUR, spolufinancovanie 1 650,00 EUR z vlastných zdrojov. V roku 2023 prečerpané celkom 2.487,00 EUR z FPU, zvyšok 2.513,00 EUR z dotácie prechádza do roku 2024. Vystavená objednávka č.82/2023 na spoločnosť City Light Slovakia, s.r.o. v sume 3.904,25 EUR nebola realizovaná z dôvodu nedodania čipov do interaktívnych mediálnych sprievodcov s príslušenstvom. Táto skutočnosť bola riešená aj s FPU, kde sme ich písomne upozorňovali na výpadok uvedenej komodity na trhu. Zmluvné podmienky k tomuto projektu nám umožňujú čerpať dotácia do marca 2024.

X. Plánovaná Spolupráca s miestnou samosprávou,  inými subjektmi a organizáciami (vymenovanie najvýznamnejších subjektov a oblastí spolupráce, návrh opatrení na nastávajúci rok v prípade rezerv a udržateľnosť spolupráce).

V roku 2024 bude SSM spolupracovať pri príprave  a realizácii výstav, vzdelávacích a kultúrnych podujatí, pri realizácii vedecko-výskumných úloh, odbornej správe zbierkového fondu a realizácii grantov a projektov. Najvýznamnejšími subjektami spolupráce budú nasledovné inštitúcie:

- Zriaďovateľ múzea Banskobystrický samosprávny kraj

- Múzeá a galéria v zriaďovateľskej pôsobnosti a na území Banskobystrického samosprávneho kraja

- Múzeá a galérie združené v Zväze múzeí Slovenska

- Múzeá na území mesta Banská Bystrica

- Mestský úrad Banská Bystrica

- Železiarne Podbrezová, a. s.

- Hrad Ľupča

- Spoločnosť sveta Stračinu

- Slovenská národná galéria, pracovisko Zvolen

- Oblastná organizácia cestovného ruchu Horehronie, Brezno

- Oblastná organizácia cestovného ruchu Stredné Slovensko, Banská Bystrica

- Rozvojová agentúra BBSK

- Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

- Akadémia umení, Banská Bystrica

- Štátny archív v  Banskej Bystrici

- Štátna vedecká knižnica, Banská Bystrica

- Stredoslovenské osvetové stredisko, Banská Bystrica

- Krajská Hvezdáreň a planetárium M. Hella v Žiari nad Hronom s jej  organizačnou  zložkou Hvezdárňou, Banská Bystrica

- Park kultúry a oddychu, Banská Bystrica

- Verejná knižnica Mikuláša Kováča, Banská Bystrica

- Školy, sociálne a verejné organizácie

- Rozhlasové, televízne médiá a tlačené médiá

- Dodávatelia reštaurátorských prác

- Iparművészeti Múzeum / Umelecko-priemyselné múzeum Budapešť

- Štátna ochrana prírody Banská Bystrica

- Ing. Tomáš Kizek, Michal Zachar

- Michal Sartoris

- Rudolf Kubík, BBXNET

- Klub kaktusárov pri Arboréte Borová hora Technická univerzita Zvolen

- a ďalšie.

V Banskej Bystrici 26.02.2024

PhDr. Marcel Pecník

riaditeľ SSM